รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงปรากฎผลดังนี้

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล | 30,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด | สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID19 |
| ๑.๑.๑ (๒) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม | 50,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๑ (๓) โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง | 1,000 | 0 | ตุลาคม 64 | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๑ (๔) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต | 1,000 | 0 | ตุลาคม 63 | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๑(๕) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๒ (๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” | 2,000 | 0 | ตุลาคม 2564 | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๒ (๒) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” | 20,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๒ (๓) โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต | 1,000 | 0 | พฤศจิกายน 2565 | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5,000 | 0 | ธันวาคม 2565 | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๓ (๒) มาตรการ “จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” | 1,000 | 0 | ตุลาคม 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๑.๑.๓(๓) มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” | 1,000 | 0 | ตุลาคม 2563 | สำนักงานปลัด |  |

๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑) ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,000 | 2,732 | สิงหาคม 2564 | กองสาธาฯ |  |
| ๒) โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | 30,000 | 13,500 | สิงหาคม 2564 | กองสาธาฯ |  |
| ๓) โครงการปลูกผักริมรั้ว | 1,000 | 0 | พฤษภาคม 2564 | สำนักงานปลัด |  |
| ๔) โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 30,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด | Covid19 |

๑.๓ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑) โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว | 30,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | กองการศึกษา | Covid19 |
| ๒) โครงการพาน้องท่องธรรมะ | 1,000 | 0 | กันยายน 2564 | กองการศึกษา |  |
| ๓) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร | 30,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | กองการศึกษา | Covid19 |
| ๔) การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต | 5,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๕) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) | 1,000 | 0 | มิถุนายน 2564 | กองการศึกษา |  |
| ๖) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลนาชุมแสง (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |

มิติที่ ๒. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

๒.๑ แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,000 | 0 | ตุลาคม 2565 | สำนักงานปลัด |  |

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๒.๑ (๑) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล | 1,000 | 0 | ตุลาคม 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๒.๑ (๒) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ | 0 | 0 | ตุลาคม 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” | 0 | 0 | ต.ค.63 และ เม.ย.64 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี” | 0 | 0 | ต.ค.63 - ก.ย.64 | กองคลัง |  |
| ๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” | 0 | 0 | ตุลาคม 2563 | กองคลัง |  |
| ๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” | 0 | 0 | เมษายน 2564 | กองคลัง |  |
| ๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง | 0 | 0 | ต.ค.63 - ก.ย.64 | กองคลัง |  |
| ๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ | 0 | 0 | ต.ค.63 - ก.ย.64 | กองช่าง |  |
| ๒.๒.๓ (๒) โครงการจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 25,000 | 20,000 | ตุลาคม 2564 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ | 0 | 0 | ตุลาคม 2563 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๒.๒.๓ (๔) มาตรการ“ยกระดับ คุณภาพการบริการประชาชน | 1,000 | 0 | ต.ค.63- ก.ย.64 | ทุกส่วนราชการ |  |

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 0 | 0 | ต.ค.63 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๒.๓.๑ (๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ | 0 | 0 | ต.ค.63 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๒.๓.๒ (๑) มาตรการการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | 0 | 0 | ต.ค.63 | กองช่าง |  |
| ๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0 | 0 | ต.ค.63 | กองช่าง |  |
| ๒.๓.๒ (๓) มอบอำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ | 0 | 0 | ต.ค.63 | กองช่าง |  |
| ๒.๓.๒ (๔) มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ | 0 | 0 | ต.ค.63 | สำนักงานปลัด |  |

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๔.๑ (๑) โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น | 1,000 | 0 | สิงหาคม 2564 | กองการศึกษา |  |
| ๒.๔.๑ (๒) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น | 1,000 | 0 | มีนาคม 2564 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๔.๑ (๓) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ | 1,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด | สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 |
| ๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน | 1,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๔.๒ (๓) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ | 1,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๕.๑ (๑) มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” | 0 | 0 | ตุลาคม 253 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง” | 0 | 0 | ตุลาคม 253 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๕.๒ (๑) กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 0 | 0 | กรกฎาคม 2564 | กองคลัง |  |
| ๒.๕.๒ (๒) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” | 0 | 0 | กรกฎาคม 2564 | กองคลัง |  |
| ๒.๕.๒ (๓) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” | 0 | 0 | ตุลาคม 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๒.๕.๓ (๔) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

๓. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๓.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” | 5,000 | 0 | พฤศจิกายน 2563 | สำนักงานปลัด | ใช้วัสดุสำนักงาน |
| ๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง” | 0 | 0 | พฤศจิกายน 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๑.๒ (๑) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | กองคลัง |  |
| ๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง” | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๑.๓ (๒) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | สำนักงานปลัด |  |

๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓.๒.๑ (๑) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน | 20,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๒.๑ (๒) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๒.๒ (๑) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน | 0 | 0 | กันยายน 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๒.๒ (๒) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๒.๓ (๑) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | กองสาธาฯ |  |
| ๓.๒.๓ (๒) กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | สำนักงานปลัด |  |

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓.๓.๑ (๑) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | 0 | 0 | ตุลาคม 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๓.๑ (๒) ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี | 20,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๓.๑ (๓) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๓.๓.๒ (๑) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 30,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | กองคลัง |  |
| ๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.นาชุมแสง | 5,000 | 0 | กรกฎาคม 2564 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๓.๓.๓ (๒) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล | 1,000 | 0 | สิงหาคม 2564 | ทุกส่วนราชการ |  |

๔. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔.๑ มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑.๑ (๑) โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | ตุลาคม 2563 | สำนักงานปลัด |  |
| ๔.๑.๑ (๒) โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | 0 | 0 | ตุลาคม 2563 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | 0 | 0 | เมษายน 2564 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน | 0 | 0 | ตุลาคม 2564 | ทุกส่วนราชการ |  |

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔.๒.๑ มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย | 0 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | สำนักงานปลัด |  |
| ๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | กองคลัง |  |
| ๔.๒.๒ (๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 0 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | กองคลัง |  |
| ๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | 0 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | กองคลัง |  |
| ๔.๒.๓ (๒) โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | กองคลัง |  |

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น | 10,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น | 20,000 | 0 | ไม่ได้ดำเนินการ | สำนักงานปลัด |  |
| ๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | 5,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | สำนักงานปลัด |  |
| ๔.๓.๒ (๒) กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล | 0 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | ทุกส่วนราชการ |  |

๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการ ทุจริต

| โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ | งบประมาณตามแผน | การเบิกจ่าย | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันโดยภาคประชาชน | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๔.๔.๑ (๒) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต | 1,000 | 0 | พ.ย.63 -ก.ย.64 | ทุกส่วนราชการ |  |
| ๔.๔.๒ (๑) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต | 1,000 | 390 | พฤศจิกายน 2563 | สำนักงานปลัด |  |

จากการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 พบว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องการการประชุม อบรม หรือสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก จะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 เห็นควรแก้ไขโดยการจัดทำเป็นประกาศ ประชาสัมพันธ์แทน