ส่วนที่ 1 บทนำ
วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดทำ และประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	1.  วัตถุประสงค์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงานสำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงประจำปีงบประมาณ 2565 แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั่งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ทำให้ทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงในปีงบประมาณ  2565  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
	2.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานจากระเบียบกรคะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้  
	(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  
	(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  




.







จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

อบต.นาชุมแสง
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา อบต.

หน่วยงานอื่น


คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา อบต.
จัดทำร่างแผนดำเนินงาน


	

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน


คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ
เสนอร่างแผนดำเนินงาน




เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร




บริหาร/นายก อบต.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประกาศใช้แผนดำเนินงาน






1



2

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
	
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร
1.2  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	
1

11
	
1.43

15.71
	
23,000

5,444,100
	
0.11

24.82
	
สำนักงานปลัด

กองช่าง

	รวม
	12
	17.14
	5,467,100
	24.93
	

	2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
2.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา
2.2  แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
2.3  แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ
2.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
2.5  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง
2.6 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน  ส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	
16
2
12

3
4
3
	
22.86
2.86
17.14

4.29
5.71
4.29
	
2,822,500
60,000
736,500

210,000
10,120,800
100,000
	
12.87
0.27
3.36

0.46
46.15
0.46
	
กองการศึกษาฯ
สำนักงานปลัด
กองสาธาฯ

กองการศึกษาฯ
สำนักงานปลัด
กองการศึกษาฯ

	รวม
	40
	57.14
	15,091,684
	68.81
	




	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากร ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ
 3.2  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
	

0

3
	

0

4.29
	

0

100,000
	

0

0.46
	

กองช่าง

กองสาธาฯ


	รวม
	3
	4.29
	100,000
	0.46
	

	4)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
4.2  แนวทางการพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน
4.3  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
4.4  แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	
1
2
1
2
	
1.43
2.86
1.43
2.86
	
20,000
45,000
8,000
110,000
	
0.09
0.21
0.04
0.50
	
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด


	รวม
	6
	8.57
	183,000
	0.84
	








	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
5.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
5.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ 
5.3  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
	
3

1

5
	
4.29

1.43

7.14
	
320,000

50,000

110,000
	
1.46

0.23

0.50
	
สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด

	รวม
	9
	12.86
	480,000
	2.19
	

	รวมทั้งสิ้น
	70
	100
	21,931,800
	100
	














บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 หน้า 36 ลำดับที่ 1
	23,000
	อบต.นาชุมแสง
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการ ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก ม.10 บ้านนาชุมแสง ต.นาชุมแสง (จากนานายบู่ แก่นท้าว ถึง นายอุดม ศรีสุธรรม)
	ปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิมลงดินเสริมผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 85.00  เมตร เป็นปริมาตรดิน 73.95 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยปรับแต่งเรียบ แล้วลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร  คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 19.04  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด 
	16,200
	จากนานายบู่ แก่นท้าว ถึง นายอุดม ศรีสุธรรม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการ ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก ม.11 บ้านชัยมงคล ต.นาชุมแสง (เส้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใสชัยมงคล ถึง หนองสองห้อง)
	โครงการ ปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก ม.11 บ้านชัยมงคล ต.นาชุมแสง (เส้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใสชัยมงคล ถึง หนองสองห้อง)
	532,900
	เส้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใสชัยมงคล ถึง หนองสองห้อง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำ
ดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	
หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านาชุมแสง จำนวน 4 ซอย บ้านนาชุมแสง ม.1
	1.1 ซอยบ้านนายหนูจีน  ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 72.00 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
1.2 จากบ้านนางบุญถิ่น  ถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 35.00 ตร.ม.  ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
1.3  ซอยบ้านนายสมหมาย   ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 93.00 ตร.ม.  ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
1.4  ซอยบ้านนางเปรมจิตร์  ถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไ ม่น้อยกว่า 52.50 ตร.ม.  ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด  
	336,400
	1 ซอยบ้าน
นายหนูจีน  
2 จากบ้าน
นางบุญถิ่น
3  ซอยบ้าน
นายสมหมาย
3  ซอยบ้าน
นายสมหมาย
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการก่อสร้าง ยกระดับ ถนน คสล. ม.3 บ้านหนองย่างแลน ต.นาชุมแสง จำนวน 2 ช่วง
	1.1  ช่วงบ้านนายบรรจง แก้วเป้า ถึง บ้านนางบรรจง สินรัมย์  ปรับปรุง ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 50.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 200.00  ตารางเมตร   ตามแบบแปลนแผนผัง ที่อบต.กำหนด  ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงดินลูกรัง
1.2 ช่วงจากสี่แยก ถึง หนองย่างแลน ม.3  ปรับปรุงถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง กลบข้าง 0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 648.00  ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง ที่ อบต.กำหนด
	395,700
	เส้นตะวันออกหนองขอช้าง บ้านนาชุมแสง ม.1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ่งแสง ม.7 ต.นาชุมแสง (เส้นจากร้านอาหารคู่บุญถึงวัดป่าแสงธรรม )
	 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50  เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย 832.50  ตารางเมตรติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  ตามแบบแปลนแผนผังที อบต.กำหนด
	84,200
	เส้นจากร้านอาหารคู่บุญถึงวัดป่าแสงธรรม
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรกรรมจากแยกหนองสองห้องถึงฝายแก้มลิง บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4
	ปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิม แล้วลงดินถมคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  1,400.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือเป็นปริมาตร ดินคันทางไม่น้อยกว่า 3,920.00 ลูกบาศก์เมตร ลงท่อลอดคันทางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน โดยลงเป็น 2 จุดๆละ 6 ท่อน  พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	239,600
	จากแยกหนองสองห้องถึงฝายแก้มลิง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนหินคลุก ม.9 บ้านโนนรัง (เส้นจากหนองวัวตาย ถึง เขต          ต.โนนทอง )
	ปรับเกลี่ยตกแต่งทางเดิมลงดินเสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตรยาว 1,200.00 เมตร เป็นปริมาตรดิน 432 ลูกบาศก์เมตร   พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ แล้วลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1200.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร  คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 384.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด
	268,900
	เส้นจากหนองวัวตาย ถึง เขต          ต.โนนทอง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	โครงการ : เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8
	1.  ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด ? 2.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมจำนวน 397 ท่อน
2.  ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม จำนวน 757 ท่อน
3. ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมจำนวน 90 ท่อน
4. ชุดปิดปลายท่อเมน  PVC  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 19 ตัว
5. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 7 ตัว
6. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 2 นิ้วจำนวน 13 ตัว
7. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน  180 ตัว
ตามแบบแปลนแผนผัง อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
	653,700
	ประปา บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	โครงการ : เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12
	1.  ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 2.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมจำนวน 562 ท่อน
2.  ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมจำนวน 107 ท่อน
3. ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมจำนวน 55 ท่อน
4. ชุดปิดปลายท่อเมน  PVC  ขนาด 2 นิ้วจำนวน 7 ตัว
5. ชุดปิดปลายท่อเมน  PVC  ขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 3 ตัว
6. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 9 ตัว
7. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 7 ตัว
8. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน  111 ตัว
ตามแบบแปลนแผนผัง อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
	485,600
	โครงการ : เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	โครงการ เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2
	1.  ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 2.5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม จำนวน 396 ท่อน
2.  ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม จำนวน 236 ท่อน
3. ท่อ PVC.แข็งชนิดปลายธรรมดา ชั้น13.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อม จำนวน 54 ท่อน
4. ชุดปิดปลายท่อเมน  PVC  ขนาด 2 นิ้วจำนวน 11 ตัว
5. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 9 ตัว
6. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 2 นิ้วจำนวน 11 ตัว
6. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 2.5 นิ้วจำนวน 9 ตัว
7. ประตูน้ำบอลวาร์ว PVC  ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน  118 ตัว
ตามแบบแปลนแผนผัง อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
	410,900
	ประปา 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จาก รร.หนองย่างแลน ม.3 ถึง เขตหนองเสาเล้า(เบิกข้ามปี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 700.00 เมตร.หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 และแบบที่ อบต.กำหนด( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 3,500.00 ตารางเมตร )แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 39 ลำดับที่ 17
	2,020,000
	จาก รร.หนองย่างแลน ม.3 ถึง เขตหนองเสาเล้า
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
2.1  การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง
	1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 30 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 65 คน 
	467,000
- 147,000
- 320,000

	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง
	(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง จำนวน 185 คนๆ ละ 20บาท จำนวน 200 วัน 
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จำนวน 95 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน จำนวน 45 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย จำนวน 80 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส  จำนวน 65
คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน 
	1,880,000
- 740,000
- 380,000
- 180,000
- 320,000
- 260,000
	โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
	โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 5 โรงเรียน จัดสรร 260 วัน 
	901,000
	โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 260 วัน
	183,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับเด็ก งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นต้น รายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด
	60,000
	อบต.
นาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
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	6.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ตามโครงการค่ายคุณธรรม
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายคุณธรรม
	10,000
	โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน
	10,000
	โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก– บุ่งแสง ตามโครงการชวนคิดกับวิทยาศาสตร์
	 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก– บุ่งแสง  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการชวนคิดกับวิทยาศาสตร์
	10,000
	โรงเรียนบ้านหนอง  ลุมพุก–   บุ่งแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
	10,000
	โรงเรียนบ้านหัวฝาย
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
	10,000
	โรงเรียนบ้านหนองย่างแลน-หนองทุ่ม
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
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	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำบลนาชุมแสง จำนวน  50  คน  รายการดังนี้
1. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี
	51,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล จำนวน  16  คน รายการดังนี้
1. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี
	19,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – 
ชัยมงคล
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
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	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(2-5ปี) 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล  คนละ 1,700 บาท  จำนวน  30  คน
	51,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – 
ชัยมงคล
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(อายุ 2– 5 ปี)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง  คนละ1,700 บาท  จำนวน  65 คน
	110,500
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอกห้องเรียน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร วัสดุโครงการและอื่น ฯ  
	30,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร วัสดุโครงการและอื่น ฯ  
	20,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.2    พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลนาชุมแสง  เช่น  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
	30,000
	อบต.นาชุมแสง
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
	30,000
	กลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง
	สนง.ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



















2.3  การพัฒนา   ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม,ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน เป็นต้น
	15,000
	ตำบลนาชุมแสง
	กองสาธาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารและจัดการขยะ
	เพื่อดำเนินการในครัวเรือน , ในสถานศึกษารวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในชุมชน และตลาดนัด  โดยมีกิจกรรมต่างๆคือ ให้ความรู้  ทำการคัดแยกและกำจัดเบื้องต้นด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักวิชาการ   สาธิตการคัดแยกและกำจัดขยะ  จัดหาวัสดุใส่ขยะตามความจำเป็นและเหมาะสม,ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อนำขยะไปกำจัดค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าขุดหลุมทำบ่อขยะเป็นต้น 
	50,000
	ตำบลนาชุมแสง
	กองสาธารฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


.









	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
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	ก.ย.

	3.
	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
	เพื่อใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19),โรคไข้เลือดออก เป็นต้น
	30,000
	ตำบลนาชุมแสง
	กองสาธาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการน้ำเสียครัวเรือน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียชุมชนค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน ค่าจัดทำจุดสาธิตการกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น 
	20,000
	ตำบลนาชุมแสง
	กองสาธาฯ
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	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของ อบต.นาชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒ )และประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 
	142,000
	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน

	55,500
	ตำบลนาชุมแสง
	กองสาธาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ตำบลนาชุมแสง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุโภคบริโภคที่อยู่นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
	20,000          
	น้ำประปาและบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเป่าล้างบ่อบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
	30,000
	บ่อบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	ถังกรองสนิมเหล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียด ดังนี้ เป็นถังกรองสนิมสำเร็จรูป  รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.66 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรอง รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
	90,000
	ประปา อบต.นาชุมแสง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ปั้มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ แบบไฟฟ้า รายละเอียด ดังนี้
- มีกำลังมอเตอร์ 2 HP
- มีแรงดันไฟฟ้าที่จะต้องต่อเข้ามอเตอร์ 220 โวลท์
- มีระบบไฟกระแสสลับ คือ 50 เฮิร์ต(HZ)
- มีใบพัดไม่น้อยกว่า 10 ใบพัด
- มีทางน้ำออกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
	20,000
	ประปา อบต.นาชุมแสง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
	เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ
	เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ สำหรับใช้งานในหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) โดยใช้มาตรฐานราคาตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จำนวน  2 เครื่อง
	24,000
	กู้ชีพตำบลนาชุมแสง
	กองสาธาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 20,000บาท ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม ประชุม สัมมนา รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	240,000
	คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลนาชุมแสง
	กองสาธาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลนาชุมแสง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้นรายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด
	150,000
	ตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสงตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสงตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบลของโรงเรียนในตำบลนาชุมแสง
	50,000
	โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
	10,000
	อบต.นาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเชื้อ HIV ที่สถานพยาบาลรับรองและมายื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์  
	100,000
	ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล  
นาชุมแสง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.(แบบขั้นบันได) 
	8,000,000
	ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาชุมแสง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลนาชุมแสงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (คนละ 800 บาท/เดือน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502  ลงวันที่   2 สิงหาคม 2559   
	2,000,000
	ผู้พิการในเขตตำบลนาชุมแสง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
	ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2565  ตามหนังสือ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  ที่ ลช.ขก.ว.209/2564  ลงวันที่  31 มี.ค. 2564
	20,000
	เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
	ส.นง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.6  การสนับสนุน  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
	ลำ
ดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าจัดโครงการประเพณีบุญเดือนหก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญเดือนหกเช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ เป็นต้นรายละเอียดตามโครงการกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด
	60,000
	องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำ
ดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง   
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี  2565  
	10,000
	อบต.นาชุมแสง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง
	 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง
	30,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






ยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1  การพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ   ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ
	-
3.2 การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์  
	เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณ ประโยชน์ในเขตตำบลนาชุมแสงที่มีข้อพิพาทและได้รับการร้องขอ ฯลฯ
	20,000
	ตำบลนาชุมแสง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาป่า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์ไม้, ค่าดูแลรักษาต้นไม้,ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวิทยากร,ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในโครงการ เป็นต้น  
	30,000
	ตำบลนาชุมแสง
	กองสาธาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ จำนวน 1  แห่ง
	50,000
	อบต.นาชุมแสง
	กองสาธาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียงที่ ขก 0618/1684    ลงวันที่  23 มิ.ย. 2564
	20,000 
	ที่ว่าการอำเภอภูเวียง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	







4.2 การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2565   
	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2565    (ตามหนังสือศอ.ปส.จ.ขก.  ที่ ขก 0018.3/ว9343  ลงวันที่ 8 เม.ย. 2564)
	20,000
	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง ประจำปี 2565 
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง ประจำปี 2565  (ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง  ที่ ขก 0618/1203  ลงวันที่  30 มิ.ย. 2564)
	25,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








4.3  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
	8,000
	หน้าที่ทำการ อบต.
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.4  การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
	10,000
	ตำบลนาชุมแสง
	สนง.ปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	100,000
	ตำบลนาชุมแสง
	สนง.ปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
5.1  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ตามความเหมาะสม
	150,000
	อบต.นาชุมแสง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ
	20,000
	อบต.นาชุมแสง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
	150,000
	อบต.นาชุมแสง
	สำนักงานปลัด อบต.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ 

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาระสนเทศน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาระสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เช่น ค่าปรับปรุงแผนที่แม่บท  ค่าเบี้ยเลี้ยงสำรวจข้อมูลภาคสนาม  เป็นต้น 
	50,000
	อบต.นาชุมแสง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง 
	อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง ตามโครงการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง  
	20,000
	สภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง
	สนง.ปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง  ที่ ขก 0618/1754    ลงวันที่  30 มิ.ย. 2564
	20,000
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการจัดประชมประชาคมระดับตำบล เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น 
	30,000
	อบต.
นาชุมแสง
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
	งบ
ประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2564
	พ.ศ. 2565

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง  ที่ ขก 0618/1754    ลงวันที่  30 มิ.ย. 2564
	20,000
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้าน รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น 
	20,000
	12 หมู่บ้านในเขตตำบลนาชุมแสง
	สนง.ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



