ส่วนที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดทำ และประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ปีงบประมาณ 2561

1.  วัตถุประสงค์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงานสำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงประจำปีงบประมาณ 2561 แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั่งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ทำให้ทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงในปีงบประมาณ  2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

2.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานจากระเบียบกรคะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประมาณ รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม

.

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

อบต.นาชุมแสง

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา อบต.

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา อบต.

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร

บริหาร/นายก อบต.

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร 1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 3 9 | 4.48 13.43 | 60,000 3,272,000 | 0.34 18.37 | สำนักงานปลัด กองช่าง |
| รวม | 12 | 17.91 | 3,332,000 | 18.71 |  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา 2.2 แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 2.3 แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 2.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง - แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 10 3 8 3 6 4 | 14.93 4.48 11.94 4.48 8.96 5.97 | 3,501,700 80,000 373,000 190,000 9,562,000 130,000 | 19.66 0.45 2.09 1.07 53.68 0.73 | กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองสาธาฯ กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองการศึกษาฯ |
| รวม | 34 | 50.76 | 13,836,700 | 77.68 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากร ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ 3.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน | 0 2 | 0 2.99 | 0 60,000 | 0 0.34 | กองช่าง กองสาธาฯ |
| รวม | 2 | 2.99 | 60,000 | 0.34 |  |
| 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.1แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4.2 แนวทางการพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 4.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 4.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 3 2 2 1 | 4.48 2.99 2.99 1.49 | 80,000 45,000 40,000 10,000 | 0.45 0.25 0.22 0.06 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 8 | 11.95 | 175,000 | 0.98 |  |
| 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 5.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 5.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ 5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 2 4 5 | 2.99 5.97 7.46 | 185,000 115,000 110,000 | 1.04 0.65 0.62 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 11 | 16.42 | 410,000 | 2.31 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 67 | 100 | 17,813,700 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด(ปอเทือง) เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร และศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืช เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น | 10,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 ถึง บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 165.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 825.00 ตร.ม. ) ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 100.00 ม.หนา 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 500.00 ตร.ม. ) | 697,000 | เส้นทางถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม |  | งบ ประมาณ |  | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น |  | ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.ยาว 61.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือ ตามสภาพการใช้งานจริง พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อถนนตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 110.20 ตร.ม. ) ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม.ยาว 123.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือ ตามสภาพการใช้งานจริง แล้วขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดอัดแรง ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 ท่อน พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อถนนตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 307.50 ตร.ม. ) |  | 254,000 |  | ช่วงที่ 1 เส้นทางบ้านนายวิเศษ สมเพชร ช่วงที่ 2 เส้นทางบ้านนายอุรา ลำเพย พล บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ก่อสร้างถนนคสล.บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.ยาว 245.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างทั้ง 2 ข้าง หรือตามสภาพการใช้งานจริง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบ รายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 735.00 ตร.ม. ) | 394,000 | เส้นทางจากนานางคำจัน ถึงบ้านนางไพรบูลย์ บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 145.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด(หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 580.00 ตร.ม.) | 312,000 | เส้นทางรอบหนองทุ่มสาธารณประโยชน์ บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2ตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ก่อสร้างถนนดินสู่แหล่งเกษตรกรรมบ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ลงดินถมคันทางจำนวน 1,283.40 ลบ.ม. ขนาดคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 465.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า1,283.40 ลูกบาศก์เมตร) | 129,000 | ถนนสู่แหล่งเกษตรกรรมบ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 เส้นทางข้างวัดถึงถนนหินคลุกชัยมงคล- หนองทุ่ม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งเกษตรกรรมเส้นทางคำหญ้าไทร บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ลงลูกรังเสริมพื้นผิวจราจรเดิม จำนวน 900.00 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบแล้วลงผิวจราจรหินคลุกจำนวน 640.00 ลูกบาศก์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งทับเรียบ แล้วติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ( หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 900.00 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 640.00 ลูกบาศก์เมตร ) | 539,000 | ถนนสู่แหล่งเกษตรกรรมเส้นทางคำหญ้าไทร จากบ้านหนองลุม พุกถึงอุทยานแห่งชาติภูเวียง บ้านหนองลุม พุก หมู่ที่ 8ตำบลนาชุม แสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ขุดรื้อทางระบายน้ำเดิม แล้วขุดจัดวางงานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดอัดแรง ปากลิ้นราง มอก. (ชั้น 3)Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 134 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดความกว้างภายนอก 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 11 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ( รางวี ) แล้วขยายไหล่ทาง คสล.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.40 ตร.ม. พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามรูปแบบแบบรายการที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 225,000 | เส้นกลางบ้านจากบ้านนางสุวรรณ ชัยเสนา ถึง บ้านนางเที่ยง พิมพ์จำปาบ้านชัยมงคลหมู่ที่ 11 ตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ขุดรื้อทางระบายน้ำเดิม แล้วขุดจัดวางงานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดอัดแรง ปากลิ้นราง มอก. ( ชั้น 3 ) Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 200 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดความกว้างภายนอก 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 17 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล.และก่อสร้างรางระบายน้ำ ( รางวี )แล้วขยายไหล่ทาง คสล.กว้างเฉลี่ย0.70 ม. ยาว 215.00.00 ม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.40 ตร.ม. ) พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามรูปแบบแบบรายการที่อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 497,000 | เส้นกลางบ้านจากบ้านนายสุวิทย์ถึงบ้านนางสะอาดบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 ตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | ก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | ขุดรื้อทางระบายน้ำเดิม แล้วขุดจัดวางงานท่อระบายน้ำคสล.ชนิดอัดแรง ปากลิ้นราง มอก. ( ชั้น 3 ) Ø 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 253 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำคสล.ขนาดความกว้างภายนอก 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 17 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ( รางวี ) พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามรูปแบบแบบรายการที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 225,000 | จากสามแยกศาลาประชา คมถึงทุ่งนานานายโยธิน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.1  การสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | (1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง จำนวน 173 คนๆ ละ 20บาท จำนวน 200 วัน (2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จำนวน 71 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน จำนวน 49 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย จำนวน 74 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส จำนวน 63คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 1,718,000 - 692,000 - 284,000 - 196,000 - 294,000 - 252,000 | โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 34 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 79 คน | 553,700 - 166,600 - 387,100 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 5 โรงเรียนนักเรียน 430 คน จัดสรร 260 วัน | 880,000 | โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เด็กเล็ก 113 คน จัดสรร 260 วัน | 240,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ค่าจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่นค่ารางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆเป็นต้นรายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 60,000 | อบต. นาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายคุณธรรมนักเรียน | 10,000 | โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรมสำหรับนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคุณธรรมสำหรับนักเรียน | 10,000 | โรงเรียนบ้านนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการเพาะพันธุ์ปลา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเพาะพันธุ์ปลา | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนอง ลุมพุก– บุ่งแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | โรงเรียนบ้านหัวฝาย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน-หนองทุ่มตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองย่างแลน-หนองทุ่ม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2    พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง เป็นต้น | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 20,000 | กลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  การพัฒนา   ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงตั้งตามคู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2557 | 125,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารและจัดการขยะ | เพื่อดำเนินการในครัวเรือน , ในสถานศึกษารวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ในชุมชน และตลาดนัด โดยมีกิจกรรมต่างๆคือ ให้ความรู้ ทำการคัดแยกและกำจัดเบื้องต้นด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักวิชาการ สาธิตการคัดแยกและกำจัดขยะ จัดหาวัสดุใส่ขยะตามความจำเป็นและเหมาะสม,ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อนำขยะไปกำจัด เป็นต้น | 50,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารและจัดการน้ำเสีย | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม,ค่าสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียชุมชน,ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน เป็นต้น | 35,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวภายในเขตตำบลนาชุมแสง | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยกู้ชีพ รวมถึงใช้ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น หน้า กากอนามัย ถุงมือ ยารักษาโรค น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ปลอกคอชนิดแข็ง ไม้กระดานรองหลัง เปลตัก ฯลฯ | 12,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค | เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ตำบลนาชุมแสง | 10,000 | น้ำประปาและบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบคุณภาพน้ำในเขตตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและทดสอบคุณภาพน้ำในเขตตำบลนาชุมแสง | 20,000 | บ่อบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | จัดซื้อเตาเผาขยะพลังลมพร้อมติดตั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะพลังลมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เตา รายละเอียดดังนี้ 1. มีความกว้าง 1.40 เมตร ยาว 1.40 เมตร สูง 1.20 เมตร 2. ความสูงของฝาครอบ รวมปล่องควัน 1.50 เมตร 3. ตัวเตาถูกยกลอยจากพื้น เพื่อให้อากาศเข้าทั้ง 4 ทิศ สูง 35 เซนติเมตร 4. ความจุขยะครั้งละ 200 กิโลกรัม 5. วัสดุที่ใช้ก่อสร้างผนังตัวเตาภายนอก เป็นแผ่นเหล็กดำ หนา 2 มิลลิเมตร 6.วัสดุที่ใช้ก่อสร้างผนังตัวเตาภายใน เป็นอิฐมวลเบาและอิฐทนไฟ 7. วัสดุทำฝาครอบและปล่องควัน ใช้สแตนเลส ทูบี 304 หนา 2 มิลลิเมตร | 91,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เช่นค่าเงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆเป็นต้นรายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 120,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา “ ท้องถิ่นสัมพันธ์ เกมส์” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา “ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์” เช่น ค่ารางวัล ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆเป็นต้น รายละเอียดตามโครงการกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบล | ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบลของโรงเรียนในตำบลนาชุมแสง | 50,000 | โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เงินสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อHIV | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเชื้อ HIVที่สถานพยาบาลรับรองและมายื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ | 108,000 | ผู้ป่วยติดเชื้อHIV ในเขต ต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เงินสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์กานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แบบขั้นบันได) | 7,212,000 | ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เงินสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลนาชุมแสงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(คนละ800บาท/เดือน)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 | 2,112,000 | ผู้พิการในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนยากไร้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากจนยากไร้ ในเขตตำนาชุมแสง โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกซ่อมแซมบ้านต้องผ่านการพิจารณาของประชาคมหมู่บ้าน คณะกรรมการคัดเลือกระดับตำบลและต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.เป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ หรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 2.เป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติดหรือเป็นผู้ได้ลด ละ เลิก อบายมุขแล้ว 3.เป็นบุคคลที่ขยันในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนต่อสู้กับความลำบาก 4.เป็นผู้ยากจนยากไร้ในเขตตำบลนาชุมแสง | 100,000 | ประชาชนตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามหนังสือสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ ลช.ขก 249/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 | 20,000 | เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | ส.นง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการสมทบกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการสมทบกองทุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ฯ | 10,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6  การสนับสนุน  ส่งเสริม   ศาสนา   ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าจัดกิจกรรมวันมหาสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมหาสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ เป็นต้นรายละเอียดตามโครงการกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียง และเทศกาลของดีเมืองภูเวียงประจำปี 2561 | 30,000 | ที่ว่าการอำเภอภูเวียง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงตรมโครงการการจัดงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่น | 10,000 | ที่ว่าการอำเภอภูเวียง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1- 12 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1-12 ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน | 60,000 | หมู่ที่ 1-12 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1  การพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ   ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ

-

3.2 การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ เขตตำบลนาชุมแสง ที่มีปัญหาพิพาทและได้รับการร้องขอ เป็นต้น | 30,000 | ที่สาธารณะประโยชน์ในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกและดูแลรักษาป่าชุมชน และที่สาธารณ ประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์ไม้, ค่าดูแลรักษาต้นไม้,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าวิทยากร,ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในโครงการ เป็นต้น | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | กองสาธารณ สุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการทำแนวป้องกันไฟ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการทำแนวป้องกันไฟ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง เป็นต้น | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ตามหนังสือ ศป.ปส.อ.ภูเวียง ที่ ขก 0618/1647 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 | 20,000 | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดอำเภอภูเวียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดอำเภอภูเวียง | 25,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 40,000 | หน้าที่ทำการ อบต. | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชสองข้างทางในพื้นที่ตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการกำจัดวัชพืชสองข้างทางในพื้นที่ตำบลนาชุมแสง | 10,000 | ถนนในเขตตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ของทุกปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 10,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

5.1  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น | 20,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เช่น ค่าน้ำมันรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า รถไถ เครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ ฯลฯ | 80,000 | อบต.นาชุมสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถกู้ชีพของ อบต. | 50,000 | รถกู้ชีพของ อบต.นาชุมแสง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นในราชการของกองช่าง | 35,000 | ใช้ในราชการของกองช่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 50,000 | ระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.นาชุมแสง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับประชาคมหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ตามโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ของอำเภอภูเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | 25,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ค่าทำประกันภัยรถยนต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าทำประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 | 20,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสงในการพัฒนาศักยภาพองค์กรชมชน | 20,000 | สภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | 10,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าจัดการประชุมประชาคมตำบล ค่าเข้าเล่ม ค่าอาหาร อาหารว่างในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เป็นต้น | 20,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |