แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

..........................................

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.  ด้านศักยภาพ

1.1 ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  อยู่ทางทิศเหนือ ของที่ว่าการอำเภอภูเวียง  ตั้งอยู่ที่ 73  หมู่ที่ 7  ตำบลนาชุมแสง   อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวอำเภอภูเวียง ประมาณ  5  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น  ประมาณ 72 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  62.10  ตารางกิโลเมตร  หรือ  35,812  ไร่

ทิศเหนือ	ติดต่อตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง

จังหวัดชอนแก่น

ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนทอง อำเภอหนอง

เรือ จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้	ติดต่อตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ

จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น ตำบลหนองเสาเล้า

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก		ติดต่อตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตำบลเมืองเก่าพัฒนา

อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงมีพื้นที่เป็นที่ราบ  มีแนวลาดเอียงไป ทางทิศตะวันตก  ทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขาติดต่อกับอุทยานแห่งชาติ  เขาภูเวียง  มีลำห้วยทรายซึ่งมีแหล่งกำเนิดต้นน้ำจากภูเขาภูเวียงไหลผ่านตอนกลางของตำบลจากบ้านกุดน้ำใสถึงบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10  และไหลไปบรรจบลำห้วยยาง ทางทิศใต้ บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 และไหลลงสู่ตำบลสงเปือย

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศของตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังกวัดขอนแก่น โดยทั่วไปเป็นแบบทุ่งหญ้าในเขตร้อน คือ มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 36.35 องศาเซลเซียส และมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็น โดยทั่วไปจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมของทุกปี อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย  15.4 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย ลาดเอียงจากเทือกเขาภูเวียงไปทางด้านทิศตะวันออก

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

ลำห้วย  4  สาย  1. ห้วยป่าเป้า 2. ลำห้วยทราย 3. ลำห้วยยาง 4. ลำห้วยสิกอน

บึง/หนอง  23  แห่ง 1) หนองเสียม บ้านหนองขาม ม.6  2) ฝายบน  บ้านหัวฝาย ม.12 3)  ฝายกลาง บ้านหัวฝาย ม.12  4) ฝายล่าง บ้านหัวฝาย ม.5 5) หนองน้ำเกลี้ยง หัวฝาย ม.5 6) หนองทุ่ม บ้านหนองทุ่ม ม.2  7) หนองจิก บ้านหนองย่างแลน ม.3 8) หนองย่างแลน บ้านหนองย่างแลน ม.3 9) หนองผือ บ้านชัยมงคล ม.11 10) หนองกลาง บ้านชัยมงคล ม.11 11) หนองโน บ้านกุดน้ำใส ม.4 12) หนองสองห้อง บ้านกุดน้ำใส ม.4 13) ฝายกกโดน บ้านกุดน้ำใส ม.4 14) ฝายหัววัว บ้านกุดน้ำใส ม.4 15) ฝายอุปัชฌาย์(ฝายใหญ่) บ้านกุดน้ำใส ม.4 16) หนองโจด บ้านกุดน้ำใส ม.4 17) ชลประทานหนองโก บ้านนาชุมแสง ม.10 18) หนองลุมพุก  บ้านหนองลุมพุก ม.8 19) หนองทุ่ม บ้านหนองลุ่มพุก ม.8 20) หนองแดง บ้านบุ่งแสง ม.7  21) หนองขอช้าง บ้านนาชุมแสง ม.1  22) โสกหมูดุด บ้านหนองทุ่ม ม.2 23) หนองวัวตาย บ้านโนนรัง ม.9

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าในตำบลนาชุมแสงเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่า เต็งรัง พรรณไม้สำคัญ ได้แก่ ประดู่  มะค่าโมง ตะแบก เหียง พลวง แดง เต็ง รัง พรรณไม้พื้นล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่าป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคา แฝก ฯลฯ และมีป่าสาธารณประโยชน์ที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ไร่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ป่าโคกน้ำเกลี้ยง โคกบาพอก โคกบาน้ำซ่าง

2. ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง  แบ่งเป็น  12 หมู่บ้าน ดังนี้

1) บ้านนาชุมแสง หมู่ที่  1 นายสมิง  ชัยเสนา ผู้ใหญ่บ้าน

2) บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่  2 นายศักดิ์สิทธิ์  เทาดี กำนันตำบลนาชุมแสง

3) บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 นายสงกรานต์  ธนะภูมิชัย ผู้ใหญ่บ้าน

4) บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่  4 นายวิลัย  สอนชะเดช ผู้ใหญ่บ้าน

5) บ้านหัวฝาย หมู่ที่  5 นายประยูร  ศรีนาง ผู้ใหญ่บ้าน  (นางปิ่น  หนองบัว ปี 63)

6) บ้านหนองขาม หมู่ที่  6 นายพูน  เพ็งพล ผู้ใหญ่บ้าน

7) บ้านบุ่งแสง หมู่ที่  7  นายไวพจน์  ศรีรักษา ผู้ใหญ่บ้าน

8) บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่  8 นายเฉลิมพล  ศรีสุทธอ ผู้ใหญ่บ้าน

9) บ้านโนนรัง หมู่ที่  9  นายลำดวน  ดวงโพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน

10) บ้านนาชุมแสง หมู่ที่  10 นายวิชัย  หล้าทู  ผู้ใหญ่บ้าน  (นายน้อย เดี่ยวชัยภูมิ ปี 63)

11) บ้านชัยมงคล หมู่ที่  11 นายสัมฤทธิ์  รินจางวาง ผู้ใหญ่บ้าน

12) บ้านหัวฝาย หมู่ที่  12 นายวิญญู  ผองอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน (นายอดุลย์ มาตย์วิเศษ ปี 61)

2.2 การเลือกตั้ง

2.2.1 เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แบ่งเป็น 12 เขตตามหมู่บ้านหมู่ละเขต เขตละ 1 หน่วยเลือกตั้ง

2.2.2 เขตการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น มีหนึ่งเขตเลือกตั้งทั้งตำบล 12 หน่วยเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 1 หน่วย

3.  ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

| บ้าน | หมู่ที่ | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากรตามสำเนาทะเบียนบ้าน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ชาย | หญิง | รวม |
| นาชุมแสง | 1 | 285 | 494 | 496 | 990 |
| หนองทุ่ม | 2 | 124 | 215 | 212 | 427 |
| หนองย่างแลน | 3 | 105 | 223 | 197 | 420 |
| กุดน้ำใส | 4 | 221 | 365 | 383 | 748 |
| หัวฝาย | 5 | 155 | 249 | 248 | 497 |
| หนองขาม | 6 | 86 | 163 | 169 | 332 |
| บุ่งแสง | 7 | 130 | 186 | 201 | 387 |
| หนองลุมพุก | 8 | 174 | 279 | 312 | 591 |
| โนนรัง | 9 | 116 | 206 | 184 | 390 |
| นาชุมแสง | 10 | 234 | 375 | 376 | 751 |
| ชัยมงคล | 11 | 209 | 399 | 367 | 766 |
| หัวฝาย | 12 | 102 | 211 | 217 | 428 |
| รวม |  | 1,941 | 3,365 | 3,362 | 6,727 |

ตารางที่ 1 :  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| แรกเกิด - 4 ปี | 170 | 168 | 338 |
| 5 ปี - 17 ปี | 574 | 514 | 1,088 |
| 18 ปี - 60 ปี | 2,232 | 2,204 | 4,436 |
| 61 ปี ขึ้นไป | 389 | 476 | 865 |
| รวม | 3,365 | 3,362 | 6,727 |

ตารางที่ 2 :  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

4.  สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

สถานศึกษาในพื้นที่ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุมแสง(วัดศรีสะอาด) 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส - ชัยมงคล 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย - หนองขาม 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุมพุก - บุ่งแสง โรงเรียนประถม 4 แห่ง  1) โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 2) โรงเรียนบ้านหนองย่างแลน 3) โรงเรียนบ้านหัวฝาย 4) โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง โรงเรียนบ้านนาชุมแสง

4.2 สาธารณสุข

สถานบริการด้านสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง โรคติดต่อในพื้นที่ ปี 2562 มีไข้เลือดออก  โรคมือเท้าปาก

4.3 ปัญหาอาชญากรรม

ในปีงบประมาณ 2562 ไม่มีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไม่มีความรุนแรง มีผู้เสพที่ยังไม่ติดอยู่จำนวนหนึ่ง

4.5 การสังคมสงเคราะห์

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 877 คน เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 169 คน ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 15 ราย

5. ระบบบริหารพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมไปอำเภอภูเวียงทางรถยนต์ตามถนน   ไปทางด้านทิศตะวันออกระยะทาง 7 กิโลเมตร ไปจังหวัดขอนแก่นสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ 2 เส้นทาง  เส้นทางที่ 1 เดินทางตามถนนหมายเลข  ไปทางด้านทิศตะวันออกระยะทาง 7 กิโลเมตรถึงอำเภอภูเวียงเลี้ยวขาวไปตามถนนภูเวียง - กุดฉิม ระยะทาง 19 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมลิวัลย์ 50 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 เดินทางตามถนนหมายเลข   ไปด้านทิศตะวันตก ระยะทาง 13 กิโลเมตรถึงตลาดหนองแก เลี้ยวซ้ายไปตามถนนมลิวัลย์ 69 กิโลเมตร

5.2 การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ 1,941 ครัวเรือน

5.3 การประปา

มีน้ำประปาใช้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ 1,941 ครัวเรือน โดยใช้น้ำประปาทีเป็นกิจการของ อบต. นาชุมแสง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 เป็นกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งแสง  หมู่ที่ 7 บ้านโนนรับ  หมู่ที่  9  บ้านนาชุมแสง  หมู่ที่ 10 บ้านชัยมงคล  หมู่ที่ 11

5.4 โทรศัพท์

ตู้โทรศัพท์สาธารณะจำนวน 13 ตู้ มีคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีเสาสัญญาณของ     ดีแท็ก ทรูมูฟ และ เอไอเอส  จึงทำให้ไม่มีคนใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ทำนา จำนวน 1,414 ครัวเรือน เนื้อที่ 12,737 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 551.50 กิโลกรัม ต้นตุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,250 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่ 5,515 บาท

ปลูกยางพารา จำนวน 9 ครัวเรือน เนื้อที่ 176  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,000 กิโลกรัม ต้นตุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 3,666.67 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่ 23,333.33 บาท

ปลูกข้าวโพด จำนวน 2  ครัวเรือน เนื้อที่ 7  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,000  กิโลกรัม ต้นตุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4,500 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่ 12,000  บาท

ปลูกอ้อย จำนวน 392 ครัวเรือน เนื้อที่ 6,064  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 9,750 กิโลกรัม ต้นตุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4,041.67 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่ 8,010 บาท

ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 173 ครัวเรือน เนื้อที่ 2,208  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 4,791.67 กิโลกรัม ต้นตุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,485.33 บาท รายได้เฉลี่ยต่อไร่ 9,916.67 บาท

6.2 การประมง  ไม่มีการประมงที่ชัดเจนเนื่องจากเป็นพื้นที่ลาดเอียงและไม่มีแหล่งน้ำที่จะทำประมงได้ จึงมีเฉพาะการเลี้ยงปลาในนาข้าวและในบ่อน้ำขนาดเล็กเท่านั้น

6.3 การปศุสัตว์  ไม่มีการทำฟาร์มปศุสัตว์เป็นอาชีพจะมีการเลี้ยวสัตว์เพื่อเป็นอาชีพเสริม เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น

6.4 การบริการ  ร้านตัดผม/เสริมสวย จำนวน 3 ร้าน ร้านอาหารตามสั่งและร้านก๋วยเตี๋ยว จำนวน 11 ร้าน  โรงสีข้าว จำนวน 21 แห่ง

6.5 อุตสาหกรรม  โรงงานผลิตน้ำแข็ง 1 แห่ง บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 โรงงานผลิตน้ำดื่ม 2 แห่ง บ้านกุดน้ำใส หมู่ 4 และบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

ร้านขายของชำ จำนวน 65 แห่ง ร้านรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 แห่ง กลุ่มอาชีพ จำนวน 5  กลุ่ม กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองขาม กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านนาชุมแสง กลุ่มผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านหัวฝาย กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย กลุ่มเกษตรพอเพียง

6.7 แรงงาน

แรงงานในพื้นที่ส่วนมากเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่ทำงานในภาคการเกษตรและรับจ้างทั่วไป แรงงานกึ่งฝีมือทำงานในโรงงานเย็บผ้า โรงงานแหอวน โรงงานน้ำตาลมิตรผล

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

| ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน อบต.นาชุมแสง ภูเวียง จ.ขอนแก่น |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหมู่บ้าน | ชาย (คน) | หญิง (คน) | ครัวเรือน (ครัวเรือน) | พื้นที่ (ไร่) |  |
| นาชุมแสง | 494 | 496 | 285 | 3,125 |  |
| หนองทุ่ม | 215 | 212 | 124 | 3,125 |  |
| หนองย่างแลน | 223 | 197 | 105 | 3,750 |  |
| กุดน้ำใส | 365 | 383 | 221 | 5,000 |  |
| หัวฝาย | 249 | 248 | 155 | 3,125 |  |
| หนองขาม | 163 | 169 | 86 | 1,875 |  |
| บุ่งแสง | 186 | 201 | 130 | 3,125 |  |
| หนองลุมพุก | 279 | 312 | 174 | 3,750 |  |
| โนนรัง | 206 | 184 | 116 | 4,375 |  |
| นาชุมแสง | 375 | 376 | 234 | 4,500 |  |
| ชัยมงคล | 399 | 367 | 209 | 3,125 |  |
| หัวฝาย | 211 | 217 | 102 | 3,125 |  |
| สรุปรวม | 3,365 | 3,362 | 1,941 | 42,000 |  |

ตารางที่ 3 : ข้อพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน

2.1 ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา) อบต.นาชุมแสง ภูเวียง จ.ขอนแก่น

| ชื่อหมู่บ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ในเขตชลประทาน |  |  |  |  | นอกเขตชลประทาน |  |  |  |  |
|  | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) | จำนวนไร่ (ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนเฉลี่ย (บาท./ไร่) | ราคาขายเฉลี่ย (บาท./ไร่) | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) | จำนวนไร่ (ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนเฉลี่ย (บาท./ไร่) | ราคาขายเฉลี่ย (บาท./ไร่) |
| บ้านกุดน้ำใส | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160 | 1,600 | 500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| บ้านชัยมงคล | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146 | 1,300 | 600.00 | 2,500.00 | 6,000.00 |
| บ้านนาชุมแสง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412 | 2,623 | 625.00 | 1,750.00 | 6,250.00 |
| บ้านบุ่งแสง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 | 1,250 | 650.00 | 3,000.00 | 6,500.00 |
| บ้านหนองขาม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 700 | 500.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |
| บ้านหนองทุ่ม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 | 1,450 | 550.00 | 1,500.00 | 5,500.00 |
| บ้านหนองย่างแลน | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | 431 | 500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| บ้านหนอง ลุมพุก | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120 | 1,500 | 560.00 | 3,000.00 | 5,600.00 |
| บ้านหัวฝาย | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197 | 1,100 | 530.00 | 1,750.00 | 5,300.00 |
| บ้านโนนรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | 783 | 500.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |
| สรุปรวม | 0 | 0 | - | - | - | 1,414 | 12,737 | 551.50 | 2,250.00 | 5,515.00 |

ตารางที่ 4 : ประเภทของการทำการเกษตร(ทำนา)

2.2 ประเภทของการทำการเกษตร(ทำสวน) อบต.นาชุมแสง ภูเวียง จ.ขอนแก่น

| ชื่อหมู่บ้าน | ยางพารา |  |  |  |  | ข้าวโพด |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) | จำนวนไร่ (ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนเฉลี่ย (บาท./ไร่) | ราคาขายเฉลี่ย (บาท./ไร่) | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) | จำนวนไร่ (ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนเฉลี่ย (บาท./ไร่) | ราคาขายเฉลี่ย (บาท./ไร่) |
| บ้านนาชุมแสง | 4 | 50 | 1,000.00 | 4,000.00 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| บ้านกุดน้ำใส | 2 | 80 | 1,000.00 | 4,000.00 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| บ้านหนองย่างแลน | 3 | 46 | 1,000.00 | 3,000.00 | 10,000 | 2 | 7 | 1,000 | 4,500 | 12,000 |
| สรุปรวม | 9 | 176 | 1,000.00 | 3,666.67 | 23,333.33 | 2 | 7 | 1,000 | 4,500 | 12,000 |

ตารางที่ 5 : ประเภทของการทำการเกษตร(ทำสวน)

2.3 ประเภทของการทำการเกษตร (ทำไร่) อบต.นาชุมแสง ภูเวียง จ.ขอนแก่น

| ชื่อหมู่บ้าน | อ้อย |  |  |  |  | มัน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) | จำนวนไร่ (ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนเฉลี่ย (บาท./ไร่) | ราคาขายเฉลี่ย (บาท./ไร่) | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) | จำนวนไร่ (ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) | ต้นทุนเฉลี่ย (บาท./ไร่) | ราคาขายเฉลี่ย (บาท./ไร่) |
| บ้านหนองลุมพุก | 30 | 630 | 8,000 | 2,500 | 7,000 | 10 | 120 | 5,000 | 2,000 | 10,000 |
| บ้านนาชุมแสง | 20 | 200 | 12,000 | 6,000 | 9,600 | 10 | 50 | 5,000 | 3,000 | 10,000 |
| บ้านหนองขาม | 8 | 120 | 10,000 | 3,000 | 8,320 | 4 | 95 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| บ้านกุดน้ำใส | 80 | 0 | 10,000 | 6,000 | 8,000 | 20 | 500 | 6,000 | 1,500 | 12,000 |
| บ้านโนนรัง | 40 | 323 | 8,000 | 4,000 | 6,400 | 10 | 50 | 2,000 | 1,000 | 4,000 |
| บ้านหนองทุ่ม | 43 | 1,670 | 12,000 | 4,500 | 10,000 | 5 | 23 | 5,000 | 3,000 | 10,000 |
| บ้านหัวฝาย | 20 | 300 | 10,000 | 1,500 | 8,000 | 45 | 400 | 5,000 | 2,000 | 10,000 |
| บ้านชัยมงคล | 37 | 900 | 10,000 | 6,000 | 8,000 | 6 | 115 | 6,000 | 1,500 | 12,000 |
| บ้านบุ่งแสง | 20 | 250 | 9,000 | 3,000 | 8,000 | 5 | 40 | 5,000 | 2,000 | 10,000 |
| บ้านนาชุมแสง | 50 | 1,000 | 10,000 | 5,000 | 8,400 | 20 | 600 | 5,500 | 6,000 | 15,000 |
| บ้านหนองย่างแลน | 14 | 321 | 8,000 | 3,000 | 6,400 | 3 | 15 | 5,000 | 2,500 | 10,000 |
| บ้านหัวฝาย | 30 | 350 | 10,000 | 4,000 | 8,000 | 35 | 200 | 5,000 | 2,000 | 10,000 |
| สรุปรวม | 392 | 6,064 | 9,750 | 4,041.67 | 8,010 | 173 | 2,208 | 4,791.67 | 2,458.33 | 9,916.67 |

ตารางที่ 6 : ประเภทของการทำการเกษตร(ทำไร่)

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งทางการเกษตร

ลำห้วย   4  สาย  1. ห้วยป่าเป้า 2. ลำห้วยทราย 3. ลำห้วยยาง 4. ลำห้วยสิกอน

บึง/หนอง  23  แห่ง 1) หนองเสียม บ้านหนองขาม ม.6  2) ฝายบน  บ้านหัวฝาย ม.12 3)  ฝายกลาง บ้านหัวฝาย ม.12  4) ฝายล่าง บ้านหัวฝาย ม.5 5) หนองน้ำเกลี้ยง หัวฝาย ม.5 6) หนองทุ่ม บ้านหนองทุ่ม ม.2  7) หนองจิก บ้านหนองย่างแลน ม.3 8) หนองย่างแลน บ้านหนองย่างแลน ม.3 9) หนองผือ บ้านชัยมงคล ม.11 10) หนองกลาง บ้านชัยมงคล ม.11 11) หนองโน บ้านกุดน้ำใส ม.4 12) หนองสองห้อง บ้านกุดน้ำใส ม.4 13) ฝายกกโดน บ้านกุดน้ำใส ม.4 14) ฝายหัววัว บ้านกุดน้ำใส ม.4 15) ฝายอุปัชฌาย์(ฝายใหญ่)      บ้านกุดน้ำใส ม.4 16) หนองโจด บ้านกุดน้ำใส ม.4 17) ชลประทานหนองโก บ้านนาชุมแสง ม.10 18) หนองลุมพุก  บ้านหนองลุมพุก ม.8  19) หนองลุ่มพุกสาธารณประโยชน์ บ้านหนองลุ่มพุก ม.8 20) หนองแดง บ้านบุ่งแสง ม.7  21) หนองขอช้าง บ้านนาชุมแสง ม.1  22) โสกหมูดุด บ้านหนองทุ่ม ม.2  23) หนองวัวตาย บ้านโนนรัง ม.9

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้(น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

น้ำสำหรับอุปโภค เป็นน้ำประปาที่เป็นกิจการของ อบต. นาชุมแสง 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 เป็นกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7 บ้านโนนรับ หมู่ที่ 9 บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 สำหรับน้ำบริโภคจะเป็นน้ำฝนและน้ำที่เอกชนผลิต ซึ่งในพันที่มีโรงกรองน้ำจำนวน 2 โรง คือที่บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 และบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11 และมีเอกชนนอกพื้นที่นำเข้ามาจำหน่าย

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาชุมแสงนับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ และในพื้นที่ตำบลนาชุมแสงมี ศาสนสถาน จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

1) วัดป่าวิเวกบำเพ็ญ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1		2) วัด  บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2

3) วัดตาชูวนาราม บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 	         4) วัดป่ากุดน้ำใส-ชัยมงคล บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4

5) วัดสว่างอรุณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5			6) วัด  บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6

7) วัดโพธิการาม   บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7			8) วัดวัดป่าแสงธรรม  บ้านบุ่งแสง หมู่ที่ 7

9) วัดไตรยมิตร บ้านหนองลุ่มพุก หมู่ที่ 8		10) วัดโนนรังศิต  บ้านโนนรัง หมูที่ 9

11) วัดศรีสะอาด บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 10 		12) วัดโพธิ์ศรี บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 11

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีในท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นฮีตสิบสอง งานประจำปี งานไหว้เจดีบูรพาจารย์รำลึก ทุกวันที่ 15 เมษายน ของบ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1,10

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้าไหมมัดหมี่ การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ การผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ การทอเสื่อกก

ภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก คือผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

9 ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ

ส่วนมากจะอาศัยนำฝน มีลำห้วย   4  สาย  บึง/หนอง  23  แห่ง

9.2 ป่าไม้

เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ ประดู่  มะค่าโมง ตะแบก พลวง แดง เต็ง รัง พันธุ์ไม้พื้นล่างที่ขึ้นอยู่หนาแน่น ได้แก่ หว่านไพร ชัน ข่าป่า เพ็ก หวาย กล้วยไม้ป่า หญ้าคาฯลฯ และมีป่าสาธารณประโยชน์ที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ไร่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ป่าโคกน้ำเกลี้ยง โคกบาพอก โคกบาน้ำซ่าง

9.3 ภูเขา

มีเทือกเขาภูเวียงอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีย้อนหลัง

1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณตามแผน | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 5,265,000 | 1,277,071 | 4.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1,277,071 | 5.54 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 14,910,000 | 5,290,136.35 | 18.79 | 0 | 0.00 | 7,213,900 | 25.63 | 12,514,036.35 | 44.45 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 5,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 915,000 | 206,060 | 0.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 206,060 | 0.73 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 1,490,000 | 745,674.5 | 2.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 745,674.5 | 2.65 |
| รวม | 28,150,000 | 7,518,941.85 | 26.71 | 0 | 0.00 | 7,213,900 | 25.63 | 14,732,841.85 | 52.34 |

ตารางที่ 7 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557

จากตารางที่ 7 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557-2559) งบประมาณตามแผน 28,150,000 บาท สามารถเบิกจ่ายจากงบปกติ(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 7,518,941.85 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.71 เบิกจ่ายจากงบหน่วยงานอื่น  7,213,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.63 รวมสามารถเบิกจ่ายได้ 14,732,841.85 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.34

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณตามแผน | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 6,895,000 | 903,764 | 2.91 | 4,851,100 | 15.60 | 0 | 0 | 5,754,864 | 18.51 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 15,952,000 | 5,564,961 | 17.89 | 0 | 0 | 7,689,000 | 24.73 | 13,253,961 | 42.62 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 6,360,000 | 252,894 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,894 | 0.81 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 855,000 | 286,271 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,271 | 0.92 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 1,036,000 | 453,213 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,213 | 1.46 |
| รวม | 31,098,000 | 7,461,103 | 23.99 | 4,851,100 | 15.60 | 7,689,000 | 24.73 | 20,001,203 | 64.32 |

ตารางที่ 8 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558

จากตารางที่ 8 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560) งบประมาณตามแผน 31,0980,000 บาท สามารถเบิกจ่ายจากงบปกติ(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 7,460,103 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.99 เบิกจ่ายจากเงินสะสม 4,851,100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.60 เบิกจ่ายจากงบหน่วยงานอื่น  7,689,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.73 รวมสามารถเบิกจ่ายได้ 20,001,203 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.32

การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559

| ยุทธศาสตร์ | งบประมาณตามแผน | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 11,740,000 | 2,299,540 | 6.61 | 1,247,052 | 3.58 | 0 | 0 | 5,546,592 | 15.94 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 13,100,000 | 4,378,039 | 12.58 | 0 | 0 | 10,280,900 | 29.55 | 13,100,000 | 37.65 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 6,700,000 | 219,800 | 0.63 | 595,000 | 1.71 | 0 | 0 | 814,800 | 2.34 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 725,000 | 129,511 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,511 | 0.37 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 530,000 | 799,984 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,984 | 2.30 |
| รวม | 34,795,000 | 7,826,874 | 22.49 | 1,842,052 | 5.29 | 10,280,900 | 29.55 | 20,390,887 | 58.60 |

ตารางที่ 9 : การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559

จากตารางที่ 9 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) งบประมาณตามแผน 34,7950,000 บาท สามารถเบิกจ่ายจากงบปกติ(ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 7,826,874 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.49 เบิกจ่ายจากเงินสะสม 1,842,052 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.29 เบิกจ่ายจากงบหน่วยงานอื่น  10,280,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.55 รวมสามารถเบิกจ่ายได้ 20,390,887 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.60

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557-2559

| ยุทธศาสตร์ | ปีงบประมาณ 2557 |  | ปีงบประมาณ 2558 |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 1,277,071 | 5.54 | 5,754,864 | 18.51 | 5,546,592 | 15.94 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 12,514,036.35 | 44.45 | 13,253,961 | 42.62 | 13,100,000 | 37.65 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 252,894 | 0.81 | 814,800 | 2.34 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 206,060 | 0.73 | 286,271 | 0.92 | 129,511 | 0.37 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 745,674.5 | 2.65 | 453,213 | 1.46 | 799,984 | 2.30 |
| รวม | 14,732,841.85 | 52.34 | 20,001,203 | 64.32 | 20,390,887 | 58.60 |

ตารางที่ 10 : สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 - 2559

จากตารางที่ 10 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 - 2559  จะเห็นว่าสามารถเบิกจ่ายได้จำนวนงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี รายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 แต่ถ้ามองเป็นร้อยละกลับไม่เพิ่มขึ้น รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 เนื่องจากงบประมาณตามแผนได้เพิ่มขึ้นทุกปี

แผนภาพที่ 1 : จำงบประมาณที่สามารถเบิกจ่าย ปี่ 2557 - 2559

แผนภาพที่ 2 : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 - 2559

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2557

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่จำมีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 9 | 5.20 | 0 | 0.58 | 15 | 8.67 | - | - | - | - | 25 | 14.45 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 43 | 24.86 | 1 | 0.00 | 58 | 33.53 | - | - | - | - | 101 | 58.38 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 4.05 | - | - | - | - | 7 | 4.05 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 11 | 6.36 | 0 | 0.00 | 10 | 5.78 | - | - | - | - | 21 | 12.14 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 15 | 8.67 | 0 | 0.00 | 4 | 2.31 | - | - | - | - | 19 | 10.98 |
| รวม | 78 | 45.09 | 1 | 0.58 | 94 | 54.34 | - | - | - | - | 173 | 100 |

ตารางที่ 11 : การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2557

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2558

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 19 | 13.97 | 0 | 0 | 2 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15.44 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 42 | 30.88 | 0 | 0 | 27 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 50.74 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 4 | 2.94 | 0 | 0 | 7 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8.09 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 11 | 8.09 | 0 | 0 | 8 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.97 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 9 | 6.62 | 0 | 0 | 7 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.76 |
| รวม | 85 | 62.5 | 0 | 0 | 51 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100 |

ตารางที่ 12 : การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2558

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2559

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  |  | จำนวนโครงการทั้งหมดตามแผน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |  | จำนวน | ร้อยละ |  | จำนวน | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 10 | 10.10 | 0 | 0 | 12 | 12.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22 | 22.22 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 33 | 33.34 | 0 | 0 | 11 | 11.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 44 | 44.45 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 4 | 4.04 | 1 | 1.01 | 3 | 3.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8 | 8.08 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 8 | 8.08 | 0 | 0 | 4 | 4.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12 | 12.12 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 13 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 | 13.13 |
| รวม | 68 | 68.69 | 1 | 1.01 | 30 | 30.30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 99 | 100 |

ตารางที่ 13 : การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2559

สรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2557 - 2559

| ยุทธศาสตร์ | ปีงบประมาณ 2557 |  | ปีงบประมาณ 2558 |  | ปีงบประมาณ 2559 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ | จำนวนโครงการ | ร้อยละ |
| ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | 9 | 5.20 | 19 | 13.97 | 10 | 10.10 |
| ด้านการพัฒนาคนและสังคม | 43 | 24.86 | 42 | 30.88 | 33 | 33.34 |
| ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 0 | 0 | 4 | 2.94 | 4 | 4.04 |
| ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 11 | 6.36 | 11 | 8.09 | 8 | 8.08 |
| ด้านการบริหารภาครัฐ | 15 | 8.67 | 9 | 6.62 | 13 | 13.13 |
| รวม | 78 | 45.09 | 85 | 62.5 | 68 | 68.69 |

ตารางที่ 14 : สรุปการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปี 2557 - 2559

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การจัดทำแผนพัฒนาของอบต.จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขับเคลื่อน            การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สรุปย่อได้  ดังนี้

1. ความเป็นมา...

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

วิสัยทัศน์การพัฒนา “มั่นคง  มั่งคั่ง และยังยืน”

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นสำคัญ

1.2 การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย       เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม ที่กำหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสม    ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค เป็นต้น

ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว

4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง

6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี 2577

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก

8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต

9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย

10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กำหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย

1.3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

(กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์)

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่มจังหวัด

โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือเรียกว่ากลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อย มาจาก ร้อยเอ็ด, แก่น มา

จาก ขอนแก่น, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ์ มาจาก กาฬสินธุ์)

กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน ไว้ว่า “เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยวและการลงทุนสู่สากล”

เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์)

เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้กำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้

1) เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน

2) เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ

3) พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4) เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตัวชี้วัดรวม

1) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น

2) ร้อยละของจำนวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP

3) ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น

4) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง

1) เป้าประสงค์

1.1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี

1.2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร

2) ตัวชี้วัด

2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP

2.2) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ดังนี้

3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต

3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก

3.3) พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1) เป้าประสงค์

1.1) เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด

1.2) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน

1.3) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด

2) ตัวชี้วัด

2.1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด

2.2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด

2.3) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา

3.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน

3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเจริญด้านอุตสาหกรรม

3.3) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร

3.4) จัดหาช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

1) เป้าประสงค์

1.1) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น

1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ

2) ตัวชี้วัด

2.1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว

2.2) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม

2.3) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพิ่มขึ้น

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้

3.1) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1) เป้าประสงค์

1.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน

1.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด

1.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน

2) ตัวชี้วัด

2.1) จำนวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

3) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้

3.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด

3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน

ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา

1. ข้าวหอมมะลิ

- เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley of the best jasmine rice)

- สร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์

- ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ

2. ผ้าไหม

- ไหมไทยสู่สากล

3. ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน

- ฐานการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อการค้า

- ฐานการผลิตอ้อย

4. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน การบริการ

- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5. การท่องเที่ยว

- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์

- ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแก่น พระธาตุ

ยาคู พระธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล

6. ศูนย์กลางการศึกษา

- เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน

- การนำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ

1.4  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ไว้ว่า “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

พันธกิจ

1 เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก

2 พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

3 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เป้าประสงค์

1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

1.5 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 -2561

วิสัยทัศน์

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ”

พันธกิจ

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม

3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน

7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ

1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง

2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย

2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกำลังกาย

3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน

3.4 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้

4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน

4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ แหล่งน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม

4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้

6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน

7.2 อนุรักษ์ สืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้

7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว

7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ

พัฒนา 4 แนวทางดังนี้

8.1 ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน

8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน

1.6 นโยบายผู้บริหาร

นโยบายของ นายธีรศักดิ์  แสนกอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

การบริหารงานยึดหลักการ  “โปร่งใส ประหยัด คุ้มค่า สัมฤทธิ์ผล” สู่ผู้รับผลประโยชน์คือ พี่น้องประชาชนชาวตำบลนาชุมแสง ภายใต้การบริหารงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย

1.1  การคมนาคม				1.2  น้ำประปา

1.3  ไฟฟ้า (ไฟสว่างในหมู่บ้าน)		1.4  ร่องระบายน้ำ

1.5 สาธารณูปโภค อื่นๆ

2.  ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย

2.1  กองทุนเมล็ดพันธุ์			2.2  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

2.3  กลุ่มธนาคารข้าว				2.4  กลุ่มทอผ้า

2.5  กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย			2.6  ตลาดชุมชน

3. ด้านคุณภาพชีวิตประกอบด้วย

3.1  การศึกษา				3.2  พลานามัย/รพ.ชุมชน

3.3  บำรุงศิลปวัฒนธรรม			3.4  ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา

3.5  พัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้พิการ	3.6  ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

3.7  กองทุนเวชภัณฑ์ (คนและสัตว์)		3.8  ส่งเสริมหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

3.9  สภาผู้สูงอายุ

4.  ด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

4.1  ส่งเสริมให้ปลูกป่าชุมชน			4.2  จัดภูมิทัศน์ในพื้นที่สาธารณะภายในตำบล

5.  ด้านการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วย

5.1  ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ		5.2  ตั้งศูนย์เอาชนะยาเสพติดในระดับตำบล

5.3  ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน		5.4  สนับสนุนกิจกรรม อปพร.

5.5  การต่อต้านการทุจริต

จากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาดังนี้แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธการพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา “นาชุมแสงน่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   ดังนี้

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

1.2  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

2.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา

2.2  แนวทางการพัฒนาสร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

2.3  แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ

2.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

2.5  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง

2.6 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน  ส่งเสริม  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น

3)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1  แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากร ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ

3.2  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

4)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

4.2  แนวทางการพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน

4.3  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

4.4  แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

5.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

5.3  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2.  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน      ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การ

บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้

จุดแข็ง  (Strengths: S)

- ผู้นำทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

- สภาพพื้นที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

3.    การเมืองในพื้นที่ไม่แรง ประชาชนส่วนมากอยู่กันแบบเครือญาติ

4.    ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

5.    มีโรงงานรองรับผลผลิต(อ้อย)อยู่ใกล้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

6.    มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้เพื่อรองรับแรงงานในพื้นที่

จุดอ่อน  (Weaknesses:  W)

1.   มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ภาคอุตสาหกรรมทำให้ขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร มีผู้สูงอายุและเด็กในพื้นที่มาก

2.    ผลผลิตและมูลค่าภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ

3.    สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ลาดเอียง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำทำให้ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

4.    ราคมสินค้าเกษตรตกต่ำและไม่แน่นอน

โอกาส   (Opportunities:  O)

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นต้น

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่     ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.   รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารให้ท้องถิ่นดำเนินการเองตามที่		กฎหมาย และระเบียบกำหนด

4.   รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่แลถ่ายทอด

วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

5.   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ.   2542   สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษา

ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ”  ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

8. รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  ( Threats :  T )

- สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

- สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

- การเปลี่ยนรัฐบาลทำให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง

- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน

- การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ เชื้อ COVID19

- การแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ โรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม ในโคและกระบือ

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง พ.ศ. 2561-2564

แบบ ยท 01

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12

การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

การต่างประเทศ

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด

การส่งเสริมการค้า การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์จังหวัด

การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด

การเสริมสร้างสุขภาวะ

การพัฒนา การเกษตรยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาศักยภาพพลเมือง

การพัฒนาเมืองและชุมชน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาคนและสังคม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาคนและสังคม

รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

ควบคุมป้องกันโรค

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สาธรณูปโภคทั่วถึง

การสัญจรสะดวก

เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

เป้า

ประสงค์

พัฒนาการสนับสนุน  ส่งเสริม  ศาสนา  2ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น

พัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง 2

พัฒนา 2ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ 2

สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 2

สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 2

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1

การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความ สามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1

กลยุทธ์

การพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4

การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 4

การพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4

พัฒนาการอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน3

การพัฒนาแหล่งน้ำ  3

การพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 4

การพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

แผนงาน

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เคหะและชุมชน

สังคมสงเคราะห์

การศึกษา

สาธารณสุข

บริหารงานทั่วไป

รักษาความสงบภายใน

งบกลาง

การเกษตร

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/ผลผลิต

ป้องกันภัย

ส่งเสริมอาชีพ

การกีฬา

ศาสนาประเพณี

สาธารณสุข

การศึกษา

ถนน ร่องระบายน้ำ ประปา

เศรษฐกิจพอเพียง

สังคมสงเคราะห์

การสร้างธรรมาภิบาล

การรักษาความสงบเรียบร้อย

แหล่งน้ำ

ป่าไม้

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map)

วิสัยทัศน์

นาชุมแสงน่าอยู่ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส่วนร่วม

แบบ ยท 02

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

พัฒนาคน

สิ่งแวดล้อม

สร้างธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการกีฬา

รักษาประเพณี

เป้าประสงค์

เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ป่าไม้ในพื้นที่

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯและพนักงานท้องถิ่น

แหล่งน้ำในพื้นที่

โรงเรียนและศูนย์เด็กในพื้นที่

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย

ครั่ง

แห่ง

สาย

คน

ค่าเป้าหมาย

พัฒนาการสนับสนุน  ส่งเสริม  ศาสนา  2ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น

พัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคมและส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง 2

พัฒนา 2ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ 2

สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 2

สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา 2

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1

การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความ สามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1

กลยุทธ์

การพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4

การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 4

การพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4

พัฒนาการอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน3

การพัฒนาแหล่งน้ำ  3

การพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 4

ครั้ง

แห่ง

สาย

คน

ค่าเป้าหมาย

การพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

กลยุทธ

การเกษตร

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เคหะและชุมชน

สาธารณสุข

สังคมสงเคราะห์

การศึกษา

รักษาความสงบภายใน

บริหารงานทั่วไป

แผนงาน

งบกลาง

ส่วนที่ 4

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ด้าน | แผนงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หน่วยงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน | การเศรษฐกิจ | เกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
|  |  | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | กองคลัง |
| 2. | ด้านการพัฒนาคนและสังคม | บริการชุมชนและสังคม | การศึกษา | กองการศึกษา | กองคลัง |
|  |  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
|  |  |  | สาธารณสุข | กองสาธารณสุข | กองคลัง |
|  |  |  | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กองการศึกษา | กองคลัง |
|  |  |  | สังคมสงเคราะห์ | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
|  |  | บริหารงานอื่น | งบกลาง | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
| 3. | ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | การเศรษฐกิจ | เกษตร | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
| 4. | ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | บริหารงานทั่วไป | รักษาความสงบภายใน | สำนักงานปลัด | กองคลัง |
| 5. | ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | บริหารงานทั่วไป | บริหารงานทั่วไป | สำนักงานปลัด | กองคลัง |

แบบ ผ.01

2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 31 | 50,000 10,672,000 | 1 31 | 500,000 10,672,000 |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10,722,000 | 32 | 10,722,000 |
| 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา 2.2 แนวทางการพัฒนาสร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 2.3 แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 2.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง 2.6 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 3 10 3 10 4 | 4,900,000 100,000 665,000 240,000 9,870,000 150,000 | 16 3 10 3 10 4 | 4,900,000 100,000 665,000 240,000 9,870,000 150,000 |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 15,925,000 | 46 | 15,925,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 3) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากร ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ 3.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 2 | 1,900,000 100,000 | 4 2 | 1,900,000 100,000 |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 2,000,000 | 6 | 2,000,000 |
| 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.1แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4.2 แนวทางการพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 4.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 4.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 2 1 2 | 160,000 55,000 10,000 60,000 | 3 2 1 2 | 160,000 55,000 10,000 60,000 |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 305,000 | 8 | 305,000 |

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ(บาท) |
| 5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 5.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 5.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ 5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 2 5 | 850,000 80,000 100,000 | 4 2 5 | 850,000 80,000 100,000 |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 1,030,000 | 11 | 1,030,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 29,982,000 | 103 | 29,982,000 |

แบบ ผ.02

3. รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561  -  2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   อำเภอภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ .... 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ ...... 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน .......

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1   การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร | เพื่อส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ | เกษตรกร 120 คน |  |  |  |  | 50,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจ95% | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| รวม | 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  .......

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินจากบ้านนางสกุลถึงบ้านนางเลื่อน บ้านหัวฝาย ม.5 | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียภายในหมู่บ้าน | ขนาดกว้าง 0.90 เมตร ยาว 106.00.เมตร |  |  |  |  | 120,000 | - ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ไม่มีปัญหาน้ำเสียในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 2. | ถนน คสล. เส้นทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองขามไปหนองโพงโพด บ้านหนองขาม ม.6 | เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน | ปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 490,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 3. | ถนน คสล.ต่อจากของ อบจ.ถึงเขตตำบลโนนทอง บ้านหัวฝาย ม.12 | เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างตำบล | โดยปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด |  |  |  |  | 490,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 4. | เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านหนองทุ่ม ม.2 | เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและทั่วถึง | ท่อเมนประปาพีวีชี.แข็ง ชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวรวม 1,403 ม. ท่อเมนประปาพีวีชี.แข็ง ชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ยาวรวม 154 .ม.พร้อมติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชี ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 7 จุด, ติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 จุดติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชี ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน 68 จุดต่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำเข้ามิเตอร์เข้าบ้าน จำนวน 68 หลังคาเรือนพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  | 200,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 5. | ปรับปรุงถนนถนนดินเป็นหินคลุกเส้นจากหนองวัวตายถึงเขตตำบลโนนทอง บ้านโนนรัง ม.9 | เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างตำบล | โดยลงดินเสริมผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร เป็นปริมาตรดิน 384 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยปรับแต่งเรียบ แล้วลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,200 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 336 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด ( หรือมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 384 ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร) |  |  |  |  | 250,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 6. | ถนน คสล. จากบ้านนายธีรวัฒน์ไปหนองโก บ้านหนองลุมพุก ม.8 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | โดยปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด |  |  |  |  | 1,400,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 7. | ก่อสร้างถนนดินรอบโคกหนองแดง บ้านบุ่งแสง ม.7 | เพื่อรักษาพื้นที่สาธารณประโยชน์ | โดยการลงดินเป็นคันทาง ขนาดผิวคันทางกว้าง.5 เมตร ยาว.365 เมตรหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงท่อลอดคันทาง ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน โดยลงเป็น 2 จุดๆละ 6 ท่อน (หรีอเป็นปริมาตรดินคันทางไม่น้อยกว่า 1,095 ลูกบาศก์เมตร) |  |  |  |  | 75,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 8. | ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกเส้นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดน้ำใสชัยมงคลถึงหนองสองห้อง บ้านชัยมงคล ม.11 | เพื่อปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตร | ลงดินปรับเกลี่ยทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตรเป็นปริมาตรดิน 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยปรับแต่งเรียบ แล้วลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 เมตรหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 768 ลูกบาศก์เมตร ลงท่อลอดคันทาง ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน โดยลงเป็น 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (หรือมีปริมาตรดินปรับเกลี่ยทางเดิมไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 768 ลูกบาศก์เมตร) |  |  |  |  | 530,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 9. | ถนน คสล.เส้นหนองจิกถึงโสมคำ บ้านหนองย่างแลน ม.3 | เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน | ปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 490,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 10. | ร่องระบายน้ำเส้นกลางบ้านด้านทิศใต้ถนน บ้านนาชุมแสง ม.10 | เพื่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน | ขุดรื้อทางระบายน้ำเดิม แล้วขุดจัดวางงานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดอัดแรง ปากลิ้นราง มอก. ( ชั้น 3 ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 303 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดความกว้างภายนอก 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 20 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ( รางวี ) แล้วขยายไหล่ทาง คสล.กว้างเฉลี่ย0.70 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร |  |  |  |  | 576,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | กองช่าง |
| 11. | ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจำนวน 4 ซอย 1. ซอยบ้านนายหนูจีน 2. ซอยบ้านนางบุญถิ่น 3. ซอยบ้านนายสมหมาย 4. ซอยบ้านนางเปรมจิตร์ บ้านนาชุมแสง ม.1 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | 1) ปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม. 2) ปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 14 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 42 ตร.ม. 3) ปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาวรวม 31 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม. 4) ปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 17.50 เม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 52.50 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 450,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 12. | ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกจากบ้าน นายทองใบถึงสี่แยกวัดป่ากุดน้ำใสชัยมลคล บ้านกุดน้ำใส ม.4 | ปรับปรุงถนนดินสู่แหล่งเกษตร | ช่วงที่ 1 ปรับเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรดินลูกรังเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตรแล้วลงหินคลุกขนาด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ยาว 2,500 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 800 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตรเป็นปริมาตรดิน 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยปรับแต่งเรียบ แล้วลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 240 ลูกบาศก์เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด (ยาวรวมสองตอน 3,250 เมตรหรือมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 1,040 ลูกบาศก์เมตร) |  |  |  |  | 650,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 13. | ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกเส้นรอบโคกน้ำออกบ่อ บ้านหัวฝาย ม.12 | ปรับถนนสู่แหล่งการเกษตร | ปรับเกลี่ยตกแต่งผิวจราจรเดิมกว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร แล้วลงหินคลุกในผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 390 เมตร เป็นปริมาตร140.40 ลูกบาศก์เมตร (หรือเป็นปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 140.40 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  | 95,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 14. | ถนน คสล.จากบ้านนางสม บุญมีถึงบ้านนางวรรณา บุญมี บ้านหนองขาม ม.6 | ปรับถนนภายในหมู่บ้าน | ปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 91 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 227 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 127,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 15. | ถนน คสล.เส้นจาก โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนถึงเขตตำบลหนองเสาเล้า บ้านหนองย่างแลน ม.3 | เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน | ปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 490,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 16. | ถนน คสล.จากบ้านนายกุ่ย แก้ววียง ถึงบ้านนางอำไพร บ้านหัวฝาย ม.5 | ก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | ปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 642 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด |  |  |  |  | 359,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 17. | ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจำนวน 4 ซอย 1) ซอยบ้านนางคำนางถึงนางทองใส 2) ซอยบ้านนางตั่วถึงนางนารี 3) ซอยบ้านนายทองม้วนถึงนางสีไพร 4) ซอยบ้านนางส่วยถึงบ้านนายวิเชียร บ้านโนนรัง ม.9 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | โดยปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ดังนี้ 1) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 112.5 ตร.ม. 2) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 52.50 ตร.ม. .3) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 4) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 320,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 18. | ก่อสร้างถนนดินจากนางปั่น พิมพ์สิงห์ถึงลำห้วยยาง บ้านบุ่งแสง ม.7 | เพื่อก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร | โดยการลงดินเป็นคันทาง ขนาดผิวคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 760 เมตรหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ลงท่อลอดคันทาง ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยลงเป็น 1 จุด (หรือเป็นปริมาตรดินคันทางไม่น้อยกว่า 1,824 ลูกบาศก์เมตร) |  |  |  |  | 130,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 19. | ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านจำนวน 2 ช่วง 1.จากบ้านนายบุตรสีถึงนายเสถียร 2. จากนายวิเชียรถึงนายมาฆะ บ้านหนองลุมพุก ม.8 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | 1. ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 57 เมตรหนา 0.15 ม. 2. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร ยาว 23.50 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 258.25 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด |  |  |  |  | 144,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 20. | ถนน คสล.จากหนองกลางถึงสามแยก บ้านชัยมงคล ม.11 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | โดยปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจรคสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 402 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 220,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 21. | ปรับปรุงถนนดินเป็นหินคลุกจากนานายบุ่น แก่นท้าวถึงนานายอุดม ศรีสุธรรม บ้านนาชุแสง ม.10 | เพื่อก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร | ปรับปรุงถนนดินทางเกวียนเป็นถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก โดยขนาดผิวจราจรถนนดินกว้าง 2.80 เมตร ยาว 84 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ แล้วลงหินคุลกเสริมผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 84 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร (หรือมีปริมาตรถมคันทางไม่น้อยกว่า 94.08 ลบ.เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 16.8 ลบ.เมตร) ตามแบบแปลนแผนผังที่ อบต.กำหนด |  |  |  |  | 30,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 22. | ก่อสร้างถนนดินจากแยกหนองสองห้องถึงฝายแก้มลิง บ้านกุดน้ำใส ม.4 | เพื่อก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร | ปรับเกลี่ยตกแต่งทางเกวียน แล้วลงดินถมคันทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลงท่อลอดคันทาง ท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน โดยลงเป็น 2 จุดๆละ 7 ท่อนพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด |  |  |  |  | 300,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 23. | ถนน คสล.จากบ้านนายนาถึงบ้านนางนวลจันทร์ บ้านหนองทุ่ม ม.2 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | ปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด |  |  |  |  | 89,600 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 24. | ก่อสร้างถนนดินจากนานางเริ่ม พิมพ์สิง บ้านนาชุมแสง ม.1 ถึงทางเชื่อมบ้านกุดน้ำใส ม.4 | เพื่อก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร | โดยปรับเกลี่ยตกแต่งลงดินคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,080 ม.หนาเฉลี่ย 0.70 ม. ลงท่อลอดคันทางท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน โดยลงเป็น 2 จุดๆละ 6ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 250,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 25. | ปรับถนนดินเป็นหินคลุกเส้นหลังคันลำห้วยป่าเป้า บ้านหนองทุ่ม ม.2 | เพื่อก่อสร้างถนนสู่แหล่งการเกษตร | ลงดินเสริมผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 806 เมตรเป็นปริมาตรดิน 193.44 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยปรับแต่งเรียบ แล้วลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 806 เมตรหนาเฉลี่ย 0.08 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุก 161.20 ลูกบาศก์เมตรลงท่อลอดคันทางมุมเลี้ยว ขนาดท่อ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน โดยลงเป็น 1 จุดพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบแปลนแผนผังอบต.กำหนด (หรือมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 193.44 ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 161.20 ลูกบาศก์เมตร) |  |  |  |  | 120,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 26. | ถนน คสล.จำนวย 2 ช่วง 1. จากบ้านนายบรรจง แก้วเบ้าถึงบ้านนางบรรจง สินรัมย์ 2. จากสี่แยกถึงหนองย่างแลน บ้านหนองย่างแลน ม.3 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | 1. โดยปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 2. โดยปรับปรุง เสริมผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 369,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 27. | ถนน คสล.จากร้าน อาหารคู่บุญถึงวัดป่าแสงธรรม บ้านบุ่งแสง ม.7 | เพื่อก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน | โดยปรับแต่งทางเดิม เสริมด้วยผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 1,008,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กองช่าง |
| 28 | หอถังสูงแบบแซมเปญ บ้านชัยมงคล ม.11 | เพื่อใช้เป็นถังประปาหมู่บ้าน | หอถังสูงแบบแซมเปญ |  |  |  |  | 200,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | กองช่าง |
| 29. | เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านหนองลุมพุก ม.8 | เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและทั่วถึง | ท่อเมนประปาพีวีชี.แข็ง ชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวรวม 2,003.เมตร ท่อเมนประปาพีวีชี.แข็ง ชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ยาวรวม 154เมตรพร้อมติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชี ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 7 จุด, ติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 จุดติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชี ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน 85 จุดต่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำเข้ามิเตอร์เข้าบ้าน จำนวน 85 หลังคาเรือนพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  | 300,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| 30 | เปลี่ยนท่อเมนประปา บ้านหัวฝาย ม.12 | เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกและทั่วถึง | ท่อเมนประปาพีวีชี.แข็ง ชนิดปลายธรรมดาชั้น8.5ขนาด ส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวรวม 2,403 เมตร, ท่อเมนประปาพีวีชี.แข็ง ชนิดปลายธรรมดาชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่า ศูนย์กลาง 2 ยาวรวม 154 เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชี ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 7 จุด, ติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 จุด ติดตั้งประตูน้ำบอลวาร์ว พีวีชี ขนาด 1/2 นิ้วจำนวน 100 จุดต่อเชื่อมท่อจ่ายน้ำเข้ามิเตอร์เข้าบ้าน จำนวน 100 หลังคาเรือนพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ |  |  |  |  | 400,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนผู้ใช้ถนนมีความพึงพอใจ | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างพอเพียง | กองช่าง |
| รวม | 31 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 10,672,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง .......

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.1  การสนับสนุน  ส่งเสริมการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบ |  |  |  |  | 1,000,000 | เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน100% | นักเรียนและเด็กเล็กมีสุขภาพที่แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| 2. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง | โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ |  |  |  |  | 2,000,000 | นักเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวัน100% | นักเรียนและเด็กเล็กมีสุขภาพที่แข็งแรง | กองการศึกษาฯ |
| 3. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย | โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 1,400,000 | นักเรียน ได้รับประทานอาหารเสริม(นม)100% | นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย | กองการศึกษาฯ |
| 4. | กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน | เด็กและเยาวชนจำนวน จำนวน 400 คน |  |  |  |  | 80,000 | จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 90% | เด็กและเยาวชนมีความผูกพันกับท้องถิ่น | กองการศึกษาฯ |
| 5. | ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย | เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีคุณธรรมและจริยธรรม | นักเรียน ศพด.ตำบลนาชุมแสง และ ศพด.บ้านกุดน้ำใสจำนวน๙๐คน |  |  |  |  | ๑๐,๐๐๐ | จำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรม | เด็กปฐมวัยมีคุณธรรมและจริยธรรม | กองการศึกษาฯ |
| 6. | โครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอกห้องเรียน | เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ | นักเรียน ศพด.ตำบลนาชุมแสง และ ศพด.บ้านกุดน้ำใส จำนวน ๙๐ คน |  |  |  |  | ๓๐,๐๐๐ | จำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรม | เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ | กองการศึกษาฯ |
| 7. | โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย | เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์สมวัย | นักเรียน ศพด.ตำบลนาชุมแสง และ ศพด.บ้านกุดน้ำใส จำนวน ๙๐ คน |  |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ | จำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรม | เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์สมวัย | กองการศึกษาฯ |
| 8. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อายุ ๓ – ๕ ปี) | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการจัดการศึกษา | ศพด. จำนวน ๒ แห่ง |  |  |  |  | ๖๐,๐๐๐ | จำนวน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการจัดการศึกษา | กองการศึกษาฯ |
| 9. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(2-5 ปี) | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการจัดการศึกษา | ศพด. จำนวน ๒ แห่ง |  |  |  |  | ๑๗๐,๐๐๐ | จำนวน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความพร้อมในการจัดการศึกษา | กองการศึกษาฯ |
| 10. | โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน ตามหนังสือโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ที่ ศธ 04029.200/171 ลว 8 ต.ค.63 | เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเลียบปลาดุกในบ่อปูนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โรงเรียนบ้านนาชุมแสง |  |  |  |  | 10,000 | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจ 100% | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้จริง | กองการศึกษาฯ |
| 11. | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ที่ ศธ 04029.200/171 ลว 8 ต.ค.63 | เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | โรงเรียนบ้านนาชุมแสง |  |  |  |  | 30,000 | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจ 100% | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้จริง | กองการศึกษาฯ |
| 12. | โครงการบวรสอนใจนิสัยดีโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ที่ ศธ 04029.200/171 ลว 8 ต.ค.63 | เพื่อให้เกิดครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบ้าน วัดและโรงเรียน | นักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 50,000 | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจ 100% | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้จริง | กองการศึกษาฯ |
| 13. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ที่ ศธ 04029.199/ 72 ลว 24 มิ.ย.62 | เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โรงเรียนบ้านกุดน้าใส |  |  |  |  | 10,000 | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจ 100% | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณธรรมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ | กองการศึกษาฯ |
| 14. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหัวฝาย ที่ ศธ 04029.204/ 78 ลว 6 มิ.ย.62 | เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โรงเรียนบ้านหัวฝาย |  |  |  |  | 10,000 (ปลูกพืชผักสวนครัว) | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจ 100% | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้จริง | กองการศึกษาฯ |
| 15. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ที่ ศธ 04029.202/ 51 ลว 10 มิ.ย.62 | เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | โรงเรียนบ้านหนองย่างแลน-หนองทุ่ม |  |  |  |  | 10,000 (กิจกรรมเลี้ยงปลาดุก) | นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึ่งพอใจ 100% | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้จริง | กองการศึกษาฯ |
| 16. | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือโรงเรียนบ้านหนอง ลุมพุกบุ่งแสง ที่ ศธ 04029.203/67 ลว 14 มิ.ย.62 | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีรายได้เสริม | โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง |  |  |  |  | 10,000 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ | นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น | นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 16 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 4,900,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .......

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.2   สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของชุมชนนำไปจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 12 หมู่บ้าน |  |  |  |  | 20,000 | ได้แผนชุมชนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ | แผนชุมชนได้มาตรฐานสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ | เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | -ประชาชนทั่วไป -กลุ่มเด็กและเยาวชน -ผู้สูงอายุผู้พิการ |  |  |  |  | 30,000 | ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง | สมาชิกกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 50,000 | สมาชิกกลุ่มสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ | สมาชิกกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสงได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ | สำนักงานปลัด |
| รวม | 3 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ.......

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.3  การพัฒนา   ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการจัดการความรู้ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม | -เพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม | ตัวแทนครัวเรือน หมู่ที่ ๑-๑๒ จำนวน ๑๕๐ คน |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติ และขยายเครือข่ายได้อย่างน้อย ๘๐ % | เกิดรูปแบบใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพของตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |
| 2. | โครงการการจัดการน้ำเสียจากครัวเรือน | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ | 120 คน |  |  |  |  | 20,000 | แก้ไขปัญหาน้ำเสียได้ 50 % | ไม่มีปัญหาน้ำเสียในชุมชน | กองสาธาฯ |
| 3. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑.เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒.เพื่อสำรวจและเฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า | สุนัขและแมวในเขต ต.นาชุมแสง |  |  |  |  | ๗๐,๐๐๐ | สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ | ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายในเขต ต.นาชุมแสง | กองสาธาฯ |
| 4. | โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร | ๑.เพื่อให้การจัดการขยะถูกหลักสุขาภิบาล ๒.เพื่อให้การจัดการขยะเป็นภารกิจหนึ่งของคนในชุมชน | หมู่บ้าน,โรงเรียน, ศพด.,ที่ทำการ อบต. ,วัด/ศาสน,รพ.สต. |  |  |  |  | ๑๕๐,๐๐๐ | ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้รับการกำจัด ๑๐๐ % | ๑.สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ๒.ทุกภาคส่วนภายในตำบลบูรณาการร่วมกันในการจัดการขยะ | กองสาธาฯ |
| 5. | ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล | เพื่อให้บ่อบาดาลสามารถใช้งานได้ปกติ | บ่อบาดาลในความรับผิดชอบ |  |  |  |  | 30,000 | บ่อบาดาลสามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ | บ่อบาดาลสามารถใช้งานได้ตลอดปี | กองช่าง |
| 6. | ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ | เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพน้ำว่ามีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค | น้ำประปาในเขต อบต.นาชุมแสง |  |  |  |  | 10,000 | สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาได้100% | น้ำประปามีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค | กองช่าง |
| 7. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข | คณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน |  |  |  |  | 240,๐๐๐ | ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน | ประชาชนมีสุขภาพดี | กองสาธาฯ |
| 8. | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร | บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) อบต.นาชุมแสง |  |  |  |  | 50,000 | การปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ 100% | ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน | กองสาธาฯ |
| 9. | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) | แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) | ประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  | 15,000 | -สามารถลดฝุ่นควันในพื้นที่ลงร้อยละ 50 | ประชาชนไม่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเพราะฝุ่นละอองขนาดเล็ก | กองสาธาฯ |
| 10. | โครงการป้องกันและควบโรคติดต่อ | เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ | ประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  | 30,000 | -ลดการแพร่ละบาดของโรคติดต่อในพื้นได้ลงร้อยละ 50 | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | กองสาธาฯ |
| รวม | 10 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 665,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง .......

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.4  การพัฒนา  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด(นาชุมแสงเกมส์) | เพื่อให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและห่างไกลยาเสพติด | ประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 150,000 | ประชาชนเข้าร่วม 60 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด | กองการศึกษาฯ |
| 2. | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฯ | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนาด้านกีฬาของตำบล | ทีมนักกีฬาตัวแทนระดับตำบล จำนวน ๓๐ คน |  |  |  |  | ๔๐,๐๐๐ | จำนวนนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการแข่งขัน | ประชาชนและเยาวชนมีการออกกำลังกายและการพัฒนาด้านกีฬาตำบลมากขึ้น | กองการศึกษาฯ |
| 3. | อุดหนุนโรงเรียนในเขตโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบล | เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬาระดับตำบล | โรงเรียนบ้านนาชุมแสง |  |  |  |  | 50,000 | นักเรียนเข้ารวมแข่งขัน 90 เปอร์เซ็นต์ | นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 3 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 240,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง .......

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.5  การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ | ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 120,000 | ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ 100เปอร์เซ็นต์ | ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2. | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี | ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 7,500,000 | ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 100เปอร์เซ็นต์ | ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3. | เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ | เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | ผู้พิการในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 2,000,000 | ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 100เปอร์เซ็นต์ | ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4. | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิประโยชน์ | เพื่อให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ได้รับและเข้าถึงสิทธิ์ | คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 20,000 | คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจร้อยละ 100 | คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5. | โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1231 ลว 5 มิ.ย.62 | เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง |  |  |  |  | 10,000 | ผู้ติดเชื้อ HIVได้รับการช่วยเหลือ100เปอร์เซ็นต์ | ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 6. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | เพื่อดำเนินการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในระดับอำเภอ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  |  |  | 25,000 | -ประชาชนมีความพึงพอใจร้อยละ 90 | ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 100 | สำนักงานปลัด |
| 7. | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอภูเวียงตามโครงการกาชาดใส่ใจบรรเทาทุกข์ ตามหนังสือ ที่ กอ.ขก.05.10/2562 ลว 28 มิ.ย.2562 | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ | กิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง |  |  |  |  | 5,000 | ประชาชนมีความพึ่งพอใจร้อยละ 90 | ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 100 | สำนักงานปลัด |
| 8. | โครงการสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่อสนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | กาชาดจังหวัดขอนแก่น |  |  |  |  | 20,000 | สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |
| 9. | โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง | เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง | นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 120,000 | ประชาชนมีความพึ่งพอใจร้อยละ 90 | นักเรียนที่ยากจนได้รับการสงเคราะห์ 100 เปอร์เซ็นต์ | กองการศึกษาฯ |
| 10. | โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจนยากไร้หรือด้อยโอกาสในเขตตำบลนาชุมแสง | เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนยากไร้หรือด้อยโอกาส | ผู้ยากจนยากไร้หรือด้อยโอกาสในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 50,000 | คุณภาพชีวิตของผู้ยากจนยากไร้ดีขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ | ผู้ยากจนยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |
| รวม | 10 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 9,870,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  .......

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.6  การสนับสนุน  ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการประเพณีบุญเดือนหก | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | ประชาชนในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 50,000 | ประชาชนมี่ความพึงพอใจ 90 เปอร์เซ็นต์ | ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป | กองการศึกษาฯ |
| 2. | โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1231 ลว 5 มิ.ย.62 | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง |  |  |  |  | 30,000 | ประชาชนมี่ความพึงพอใจ 90 เปอร์เซ็นต์ | ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป | กองการศึกษาฯ |
| 3. | โครงการสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1231 ลว 5 มิ.ย.62 | เพื่อรักษาประเพณีผูกเสี่ยวและส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP และประเพณีผูกเสี่ยว | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง |  |  |  |  | 10,000 | ประชาชนมี่ความพึงพอใจ 90 เปอร์เซ็นต์ | ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป | กองการศึกษาฯ |
| 4. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการประเพณีบุญเดือนหก | เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 12 หมู่บ้านในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 60,000 | ประชาชนมี่ความพึงพอใจ 90 เปอร์เซ็นต์ | ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป | กองการศึกษาฯ |
| รวม | 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 150,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  .......

3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1  การพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ   ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ขุดลอกลำห้วยป่าเป้าตอนบน บ้านหนองทุ่ม ม.2 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้สำหรับการเกษตร | ขนาดปากกว้าง 10.00 เมตร ขุดลึกจากเดิม 1.50 เมตร ยาว 448.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,696.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลนแผนผัง อบต.กำหนด |  |  |  |  | 140,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | กองช่าง |
| 2. | ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านกุดน้ำใส ม.4 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรและอุปโภค | กว้าง 10 ม. ยาว 2,500 ม. ลึกรวม 3 ม. |  |  |  |  | 500,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | กองช่าง |
| 3. | ฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยยางตอนล่างบริเวณนานายสมพักตร์ บ้านบุ่งแสง ม.7 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ | หลังฝายกว้าง 3 ม. สูง 3 ม. ยาว 15 ม.ความลาด เอียง 1/2 |  |  |  |  | 600,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | กองช่าง |
| 4. | ขุดลอกหนองเสียม บ้านหนองขาม ม.6 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรและอุปโภค | กว้าง 100 ม.ยาว 200 ม. ลึก 4 ม. |  |  |  |  | 300,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | กองช่าง |
| รวม | 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 1,900,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  .......

3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.2  การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาป่า | เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ให้กับป่าสาธารณประโยชน์ | ป่าสาธารณ ประโยชน์ในเขตตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 5๐,๐๐๐ | เพิ่มพื้นที่ป่า ๑๕ เปอร์เซ็นต์ | เกิดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน | กองสาธาฯ |
| 2. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ ต.นาชุมแสง | ๑ แห่ง |  |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ | พืชท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์พันธุกรรม ๒๐ สายพันธุ์ | พันธุ์พืชได้รับการดูแลรักษาและขยายพันธุ์ | กองสาธาฯ |
| รวม | 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  .......

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ | อาสาภัยพิบัติ 50 คน |  |  |  |  | 100,000 | ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 100 | ประชาชนการช่วยเหลือทันที | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการทำแนวป้องกันไฟ | เพื่อป้องความเสียหายชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย | หมู่บ้านและป่าสาธารณประโยชน์ |  |  |  |  | 30,000 | ลดความสูญเสียจากอัคคีภัยลงร้อยละ 80 | ลดอันตรายและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ให้ความรู้,อบรมการใช้อุปกรณ์ ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยแต่ละประเภท | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาชุมแสง, อปพร. |  |  |  |  | 30,000 | แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง, เข้ารับการอบรม | ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ | สำนักงานปลัด |
| รวม | 3 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  .......

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.2  การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดอำเภอภูเวียง ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/ 1231 ลว 5 มิ.ย.62 | เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์เอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอ | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง |  |  |  |  | 25,000 | ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดลงร้อยละ 50 | ไม่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | สำนักงานปลัด |
| 2. | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้และเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ศป.ปส.จ.ขก. ที่ ขก 0037.2(ศอ.ปส.จ.ขก.)/ ว14483 ลว 5 มิ.ย.62 | เพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมของศูนย์เอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น |  |  |  |  | 30,000 | ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดลงร้อยละ 50 | ไม่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 55,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  .......

4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.3  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | รณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์ | เพื่อตั้งจุดบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ | เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ |  |  |  |  | 10,000 | ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วยอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศการ 80 % | เพื่อไว้บริการให้ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกสบาย | สำนักงานปลัด |
| รวม | 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  .......

4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.4  การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ค่าจัดกิจกรรมวัน อปพร. | เพื่อสร้างเครือข่ายสร้างความสมานฉันท์และสามัคคี | สมาชิก อปพร. ตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 20,000 | จำนวนสมาชิก อปพร.ที่เข้าร่วมกิจกรรม 80 เปอร์เซ็นต์ | สมาชิก อปพร.มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. | เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สมาชิก อปพร.ตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 40,000 | ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องรวดเร็ว | สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ .......

5  ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.1  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | ให้ความรู้, รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับประชาธิปไตย | ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 20,000 | แบบทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง เข้ารับการอบรม | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้ถึงหลักการ, แนวทางของหลักประชาธิปไตย | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน | เพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการฝึกอบรมศึกษาดูงาน | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง |  |  |  |  | 500,000 | ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ | การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพและประชาชนมีความพึงพอใจ | สำนักงานปลัด |
| 3. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม | เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง |  |  |  |  | 30,000 | ประชาชนที่มาของรับบริการมีความพึงพอใจ 100% | การปฏิบัติงานมีความโป่รงใสและเป็นธรรม | สำนักงานปลัด |
| 4. | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ | ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ อบต.นาชุมแสง |  |  |  |  | 300,000 | มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ร้อยละ 100 | การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม | สำนักงานปลัด |
| รวม | 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 850,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ .......

5  ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน | แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 50,000 | สามารถจัดเก็บภาษีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ | การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | กองคลัง |
| 2. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | 120 คน |  |  |  |  | 30,000 | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 | ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น | กองคลัง |
| รวม | 2 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 80,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ .......

5  ยุทธศาสตร์ด้านการการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.3   เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล | เพื่อพิจารณาศักยภาพของท้องถิ่น กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา จัดเรียงลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาความต้องการ | ประชาคมตำบล |  |  |  |  | 30,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาร้อยละ 100 | การจัดทำแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย | สำนักงานปลัด |
| 2. | โครงการอบรมความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อให้มีความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | ประชาชนตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 20,000 | ประชาชนมีความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 80% | ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวยสอบตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | สำนักงานปลัด |
| 3. | ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลนาชุมแสง | การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น |  |  |  |  | 20,000 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นร้อยละ 100 | ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา | สำนักงานปลัด |
| 4. | ส่งเสริมและสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา | สภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง |  |  |  |  | 20,000 | -ประชาชนมีส่วนร่วมร้อยละ 80 | สภาองค์กรชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา | สำนักงานปลัด |
| 5. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | เพื่อใช้ในการจัดงานรัฐพิธีต่างให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน | วันพ่อ วันแม่ และวันสำคัญอื่นๆ |  |  |  |  | 10,000 | ประชาชนเข้าร่วมร้อยละ 60 | ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน | สำนักงานปลัด |
| รวม | 5 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |  |  |

แบบ ผ.02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  .......

1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วย งานที่รับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหนองย่างแลน ม.3 ตำบลนาชุมแสง-ตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ(เส้นหนองจิก) | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. หนา 0.15 เมตร |  |  |  |  | 4,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 2. | ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนาชุมแสง ม.10 ถึงบ้านหินลาด ตำบลโนนทอง อ.หนองเรือ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม.ยาว 5,000 ม. หินคลุกหนา 0.08 ม. |  |  |  |  | 1,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 3. | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านหัวฝาย ม.12 ถึงบ้านหินลาด ตำบลโนนทอง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. |  |  |  |  | 1,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 4. | ถนนหินคลุกจากคุ้มน้อย บ้านโนนรัง ม.9 ถึงบ้านหินลาด ตำบลโนนทอง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.08 ม. |  |  |  |  | 1,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 5. | ถนน คสล.จากบ้านหนองขาม ม.6 ถึงบ้านหนองพงโพด ตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. |  |  |  |  | 1,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 6. | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านชัยมงคล ม.11 ถึงบ้านหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. |  |  |  |  | 1,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นโสกหมูดุด บ้านหัวฝาย ม.5 ถึงตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. |  |  |  |  | 2,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 8. | ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นหนองแดงบ้านบุ่งแสงถึงตำบลสงเปือย | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หินคลุกหนา 0.08 ม. |  |  |  |  | 500,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 9. | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน ม.3 ตำบลนาชุมแสง-ตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 เมตร |  |  |  |  | 4,000,000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบจ.ขอน แก่น |
| 10. | ก่อสร้างร่องระบายน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดินช่วงบ้านนายสมาน ธิดี ถึงบ้านนางเลือน บ้านหัวฝาย ม.5 | เพื่อนำน้ำจากผิวดินลงสู่ใต้ดินแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน | กว้าง 0.50 ม. ยาว 300 ม. ลึก 1.00 ม. |  |  |  |  | 500.000 | -ร้อยละ 90 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | อบจ.ขอน แก่น |
| 11. | ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการ | ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)POG ระบบขนาด L แนบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 กำลังการผลิต 30 ลบ.ม./ชม.รองรับ 121-300 ครัวเรือน จำนวน 1 ระบบ |  |  |  |  | 5,200,000 | -ร้อยละ 95 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | มีน้ำประปาพอใช้ตลอดปี | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 12. | ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการ | ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)POG ระบบขนาด Mแนบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 กำลังการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.รองรับ 51-120 ครัวเรือน จำนวน 1 ระบบ |  |  |  |  | 3,300,000 | -ร้อยละ 95 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | มีน้ำประปาพอใช้ตลอดปี | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 13. | ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองย่างแลน หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการ | ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)POG ระบบขนาด M แนบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 กำลังการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.รองรับ 51-120 ครัวเรือน จำนวน 1 ระบบ |  |  |  |  | 3,300,000 | -ร้อยละ 95 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | มีน้ำประปาพอใช้ตลอดปี | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 14. | ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีน้ำประปาเพียงพอต่อความต้องการ | ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System)POG ระบบขนาด M แนบบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 กำลังการผลิต 7 ลบ.ม./ชม.รองรับ 51-120 ครัวเรือน จำนวน 1 ระบบ |  |  |  |  | 3,300,000 | -ร้อยละ 95 ของประชาชนมีความพึงพอใจ | มีน้ำประปาพอใช้ตลอดปี | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| รวม | 14 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 31,100,000 |  |  |  |

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ .... 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ....

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ...... 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  .......

3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1  การพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ   ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วย งานที่รับผิด ชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1. | ขุดลอกชลประทานหนองโกสาธารณ ประโยชน์ บ้านนาชุมแสง ม.10 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง | เพื่อให้ระชาชน ได้ใช้น้ำในการเกษตรและอุปโภค | กว้าง 400 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกรวม 3 เมตร |  |  |  |  | 2,000,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 80 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | อบจ.ขอน แก่น |
| 2. | ขุดลอกลำห้วยยาง จากบ้านบุ่งแสง ม.7 ถึงสถานีขนส่งภูเวียง | เพื่อกับเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ | กว้าง 15 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 4 เมตร |  |  |  |  | 1,000,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | อบจ.ขอน แก่น |
| 3. | ขุดลอกลำห้วยทราย จากอุทยานแห่งชาติภูเวียงถึงวังก้านเหลืองบ้านนาชุมแสงม.10 | เพื่อกับเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ | กว้าง 15 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึกรวม 4 เมตร |  |  |  |  | 1,000,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | อบจ.ขอน แก่น |
| 4. | ขุดลอกทำนบอุปัชฌาย์ บ้านกุดน้ำใส ม.4 | เพื่อกับเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ | กว้าง 100 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกรวม 4 เมตร |  |  |  |  | 1,000,000 | -บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น 70 เปอร์เซ็นต์ | ประชาชนได้ใช้น้ำในการเกษตรตลอดปี | อบจ.ขอน แก่น |
| รวม | 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  | 5,000,000 |  |  |  |

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง ขอนแก่น

| ที่ | แผนงาน | หมวด | ประเภท | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) | งบประมาณและที่ผ่านมา |  |  |  |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561(บาท) | 2562(บาท) | 2563(บาท) | 2564(บาท) | 2565(บาท) |  |
| 1. | เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง〔รถอื่นๆ (แม็คโคเล็กขนาดไม่เกิน 4 ตัน)〕 | เพื่อใช้ในการขุดวางระบบประปา และงานอื่นๆ เช่นงานซ่อมแซมถนน คูคลอง | รถตักหน้าขุดหลังชนิดล้อยาง ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ มีการขับเคลื่อนเดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 ระดับ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 ระดับ |  |  |  |  | 1,500,000 | กองช่าง |
| 2. | บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน | ระบบกระจายข่าวแบบไร้สาย ประกอบด้วย ชุดแม่ข่าย 1 ชุด ชุดลูกข่าย 12 ชุด |  |  |  |  | 1,200,000 | สำนักงานปลัด |
| 3 | รักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ | เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 12 ตัว |  |  |  |  | 120,000 | สำนักงานปลัด |
| 4 | รักษาความสงบภายใน | ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์จราจร | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติทางจราจร | กระจกโค้ง จำนวน 10 อัน |  |  |  |  | 40,000 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 4 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,740,000 |  |

ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผล

5.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

5.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

5.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่ อบต.ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา อบต.             ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/               ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   (www.dla.go.th)

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของอบต.ในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

5.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

5.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

5.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน

2)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง              ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

4)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

...............................................................................................................................................

ภาคผนวก