ส่วนที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดทำ และประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.  วัตถุประสงค์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนดำเนินงานสำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงประจำปีงบประมาณ 2564 แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั่งหมดที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทำให้ทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงในปีงบประมาณ  2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564 มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

2.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานจากระเบียบกรคะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

.

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

อบต.นาชุมแสง

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนา อบต.

หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนา อบต.

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร

บริหาร/นายก อบต.

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทาง การเกษตร 1.2 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 0 10 | 0 14.71 | 0 3,976,800 | 0 20.10 | สำนักงานปลัด กองช่าง |
| รวม | 10 | 14.71 | 3,976,800 | 20.10 |  |
| 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 2.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา 2.2 แนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 2.3 แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ 2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 2.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข็มแข็ง - แนวทางการพัฒนาการสนับสนุน ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 16 2 12 3 4 3 | 23.53 2.94 17.65 4.41 5.88 4.41 | 2,822,500 60,000 736,500 210,000 10,120,800 100,000 | 14.26 0.30 3.72 1.06 51.14 0.51 | กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองสาธาฯ กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด กองการศึกษาฯ |
| รวม | 40 | 58.82 | 15,091,684 | 76.26 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากร ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ 3.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน | 0 3 | 0 4.41 | 0 100,000 | 0 0.51 | กองช่าง กองสาธาฯ |
| รวม | 3 | 4.41 | 100,000 | 0.51 |  |
| 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.1แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 4.2 แนวทางการพัฒนาลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 4.3 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 4.4 แนวทางการพัฒนาการรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | 1 2 1 2 | 1.47 2.94 1.47 2.94 | 20,000 45,000 8,000 110,000 | 0.10 0.23 0.04 0.56 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 6 | 8.82 | 183,000 | 0.92 |  |
| 5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 5.1 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 5.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ 5.3 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน | 3 1 5 | 4.41 1.47 7.35 | 320,000 50,000 110,000 | 1.62 0.25 0.56 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 9 | 13.24 | 480,000 | 2.43 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 68 | 100 | 19,788,800 | 100 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

-

1.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม |  | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ |  | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | ก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายจากบ้านนายบัง ถึงบ้านนางพร บ้านหัวฝาย ม.12 |  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดรื้อทางระบายน้ำเดิม แล้วขุดจัดวางงานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดอัดแรง ปากลิ้นราง มอก. ( ชั้น 3 ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 * 1.00 ม. จำนวน 92 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดความกว้างภายนอก 0.80*0.80 ม. จำนวน 5 บ่อ พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย ตามรูปแบบแบบรายการที่ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 39 ลำดับที่ 20 | 106,000 |  | จากบ้านนายบัง ถึงบ้านนางพร บ้านหัวฝาย ม.12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ก่อสร้างถนน คสล. ทิศตะวันตกและทิศใต้หนองกลาง บ้านชัยมงคล ม.11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183.00เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 และแบบที่ อบต.กำหนด ( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 549 ตารางเมตร)แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 หน้า 40 ลำดับที่ 26 | 305,000 | ทิศตะวันตกและทิศใต้หนองกลาง บ้านชัยมงคล ม.11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุทัศน์ถึงบ้านนายสถาน บ้านหนองทุ่ม ม.2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 149 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้างพร้อมก่อสร้างทางเชื่อมต่อ ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้ายอ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 และแบบที่อบต.กำหนด (หรือมีพื้นที่ คสล.รวมรอยต่อเชื่อมถนนและมุมเลี้ยวไม่น้อย 610ตารางเมตร)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 40 ลำดับที่ 21 | 336,400 | จากบ้านนายสุทัศน์ถึงบ้านนายสถาน บ้านหนองทุ่ม ม.2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. | ก่อสร้างถนน คสล.เส้นตะวันออกหนองขอช้าง บ้านนาชุมแสง ม.1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตรหนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 และแบบที่ อบต.กำหนด (หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 63.00 ตารางเมตร)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 40ลำดับที่ 25 | 34,500 | เส้นตะวันออกหนองขอช้าง บ้านนาชุมแสง ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จาก รร.หนองย่างแลน ม.3 ถึง เขตหนองเสาเล้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร.หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรังกลบข้าง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น ท.1-01 และแบบที่ อบต.กำหนด( หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย 3,500.00 ตารางเมตร )แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 39 ลำดับที่ 17 | 2,020,000 | จาก รร.หนองย่างแลน ม.3 ถึง เขตหนองเสาเล้า | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการ ก่อสร้างถนนดิน เส้นนานางวัฒนาถึงวัดป่า บ้านบุ่งแสง ม.7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับแต่งแนวทางเดิมให้เรียบร้อยแล้วลงดินถมยกระดับคันทางจำนวน 1,912.00 ลบ.ม.ขนาดผิวคันทางกว้าง 4.00 ม.ยาว 750.00 ม.หนาเฉลี่ย0.60 ม.ลาดเอียง 1:1 พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบ และขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.80 x 1.00 เมตรจำนวน 10 ท่อน โดยลงคู่เป็น 1 จุด พร้อมปรับเกรดผิวจราจรให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย(หรือมีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า1,912.00 ลบ.ม.)แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 39 ลำดับที่ 19 | 130,000 | เส้นนานางวัฒนาถึงวัดป่า บ้านบุ่งแสง ม.7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการ ก่อสร้างถนนดินจากนานายประสิทธิ์ ชัยภูมิถึงนานางอรุณรัตน์ ชัยชมภู บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับเกลี่ยตกแต่งลงดินคันทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว525.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินคันทางไม่น้อยกว่า 630.00ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารตำบลนาชุมแสงกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 40 ลำดับที่ 22 | 36,200 | จากนานายประสิทธิ์ ชัยภูมิถึงนานางอรุณรัตน์ ชัยชมภู บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกจากท่าบมถึงนานางวิญญาณ ขันขวา บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับแต่งแนวคันทางเดิม แล้วลงดินถมคันทางขนาดกว้าง 4.00เมตร ระยะทางยาว 2,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เป็นปริมาตรดินถมคันทาง 800.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งบดทับเรียบ แล้วลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00เมตร หนาเฉลี่ย0.08 เมตร เป็น ปริมาตรหินคลุกเท่ากับ 720ลูกบาศก์เมตร และขุดจัดวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00เมตร จำนวน12 ท่อน โดยลงเป็น 2 จุดๆละ 6 ท่อนพร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด(หรือมีปริมาณดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 800ลูกบาศก์เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 40 ลำดับที่ 24 | 484,700 | จากท่าบม ถึงนานางวิญญาณ ขันขวา บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกจากคุ้มฝายถึงนานายสงกรานต์ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างปรับแต่งแนวคันทางเดิมแล้วลงดินถมคันทางขนาดกว้าง 4.00. เมตรระยะทางยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08เมตร เป็นปริมาตรดินถมคันทาง 192.00ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งบดทับเรียบ แล้วลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.08 เมตร เป็น ปริมาตรหินคลุกเท่ากับ382 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 40 ลำดับที่ 23 | 242,500 | จากคุ้มฝายถึงนานายสงกรานต์ บ้านโนนรัง หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ จากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงบ้านนางฝน บ้านหัวฝาย ม.5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดรื้อทางระบายน้ำเดิม แล้วขุดจัดวางงานท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดอัดแรง ปากลิ้นราง มอก. ( ชั้น 3 ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม.จำนวน180 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักน้ำ คสล.ขนาดความกว้างภายนอก 0.80 x 1.00 ม. จำนวน9 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ( รางวี) แล้วขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง 0.50 ม.ยาว 175.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 85.50 ตร.ม. )พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยตามรูปแบบรายการที่ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย | 281,500 | จากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงบ้านนางฝน บ้านหัวฝาย ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

2.1  การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | (1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง จำนวน 185 คนๆ ละ 20บาท จำนวน 200 วัน (2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จำนวน 95 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลน จำนวน 45 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย จำนวน 80 คนๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน (5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส จำนวน 65 คนๆละ 20 บาท จำนวน 200 วัน | 1,880,000 - 740,000 - 380,000 - 180,000 - 320,000 - 260,000 | โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 30 คน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง จำนวน 245 วันๆ ละ 20 บาท จำนวน 65 คน | 467,000 - 147,000 - 320,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 5 โรงเรียน จัดสรร 260 วัน | 901,000 | โรงเรียนในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จำนวน 260 วัน | 183,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญสำหรับเด็ก งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นต้น รายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 60,000 | อบต. นาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส ตามโครงการค่ายคุณธรรม | อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการค่ายคุณธรรม | 10,000 | โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง ตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อปูน | 10,000 | โรงเรียนบ้านนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก– บุ่งแสง ตามโครงการชวนคิดกับวิทยาศาสตร์ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก– บุ่งแสง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการชวนคิดกับวิทยาศาสตร์ | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนอง ลุมพุก– บุ่งแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวฝาย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | โรงเรียนบ้านหัวฝาย | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | โรงเรียนบ้านหนองย่างแลน-หนองทุ่ม | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำบลนาชุมแสง จำนวน 50 คน รายการดังนี้ 1. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี | 51,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(อายุ 3– 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล จำนวน 16 คน รายการดังนี้ 1. ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี 4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี | 19,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13. | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(2-5ปี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล คนละ 1,700 บาท จำนวน 30 คน | 51,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ำใส – ชัยมงคล | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน(อายุ 2– 5 ปี) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง คนละ1,700 บาท จำนวน 65 คน | 110,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้เรียนเด็กปฐมวัยเรียนรู้นอกห้องเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร วัสดุโครงการและอื่น ฯ | 30,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการด้านร่างกายเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร วัสดุโครงการและอื่น ฯ | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2    พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลนาชุมแสง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | อบต.นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 30,000 | กลุ่มสตรีตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  การพัฒนา   ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม,ค่าวัสดุที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน เป็นต้น | 15,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารและจัดการขยะ | เพื่อดำเนินการในครัวเรือน , ในสถานศึกษารวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในชุมชน และตลาดนัด โดยมีกิจกรรมต่างๆคือ ให้ความรู้ ทำการคัดแยกและกำจัดเบื้องต้นด้วยวิธีต่างๆ ตามหลักวิชาการ สาธิตการคัดแยกและกำจัดขยะ จัดหาวัสดุใส่ขยะตามความจำเป็นและเหมาะสม,ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อนำขยะไปกำจัดค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ค่าขุดหลุมทำบ่อขยะเป็นต้น | 50,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธารฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | เพื่อใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19),โรคไข้เลือดออก เป็นต้น | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการน้ำเสียครัวเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียชุมชนค่าใช้จ่ายกิจกรรมฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือน/ชุมชน ค่าจัดทำจุดสาธิตการกำจัดน้ำเสีย เป็นต้น | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของ อบต.นาชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒ )และประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 | 142,000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน | 55,500 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค ตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำอุโภคบริโภคที่อยู่นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 20,000 | น้ำประปาและบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าเป่าล้างบ่อบาดาลที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | 30,000 | บ่อบาดาลในเขตตำบลนาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ถังกรองสนิมเหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก รายละเอียด ดังนี้ เป็นถังกรองสนิมสำเร็จรูป รูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.15 เมตร สูง 1.66 เมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายในถังกรอง รวมค่าแรงและค่าติดตั้ง ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ | 90,000 | ประปา อบต.นาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ | เพื่อจัดหาเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ สำหรับใช้งานในหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) โดยใช้มาตรฐานราคาตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จำนวน 2 เครื่อง | 24,000 | กู้ชีพตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | ปั้มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำบาดาลชนิดจุ่มใต้น้ำ แบบไฟฟ้า รายละเอียด ดังนี้ - มีกำลังมอเตอร์ 2 HP - มีแรงดันไฟฟ้าที่จะต้องต่อเข้ามอเตอร์ 220 โวลท์ - มีระบบไฟกระแสสลับ คือ 50 เฮิร์ต(HZ) - มีใบพัดไม่น้อยกว่า 10 ใบพัด - มีทางน้ำออกไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ | 20,000 | ประปา อบต.นาชุมแสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขจำนวน 12 หมู่บ้านๆละ 20,000บาท ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม ประชุม สัมมนา รณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 240,000 | คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลนาชุมแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้นรายละเอียดตามกิจกรรมโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 150,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสงตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาชุมแสงตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับตำบลของโรงเรียนในตำบลนาชุมแสง | 50,000 | โรงเรียนบ้านนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน | 10,000 | อบต.นาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม  และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ติดเชื้อ HIV ที่สถานพยาบาลรับรองและมายื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ | 100,000 | ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบล นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลนาชุมแสง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.(แบบขั้นบันได) | 8,000,000 | ผู้สูงอายุในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการตำบลนาชุมแสงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. (คนละ 800 บาท/เดือน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 | 2,000,000 | ผู้พิการในเขตตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | ตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2564 ตามหนังสือ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ ลช.ขก.ว.209/2563 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2563 | 20,000 | เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | ส.นง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6  การสนับสนุน  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำ ดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าจัดโครงการประเพณีบุญเดือนหก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการประเพณีบุญเดือนหกเช่น ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดเตรียมสถานที่ เป็นต้นรายละเอียดตามโครงการกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงกำหนด | 60,000 | องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 | 10,000 | อบต.นาชุมแสง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงหลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดีเมืองภูเวียง | 30,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1  การพัฒนาแหล่งน้ำ   เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ำ   ระบบการกระจายน้ำ และจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีคุณภาพ

-

3.2 การอนุรักษ์  ฟื้นฟูความสมบูรณ์  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ | เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดที่ดินสาธารณ ประโยชน์ในเขตตำบลนาชุมแสงที่มีข้อพิพาทและได้รับการร้องขอ ฯลฯ | 20,000 | ตำบลนาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ และดูแลรักษาป่า | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพันธุ์ไม้, ค่าดูแลรักษาต้นไม้,ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าวิทยากร,ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในโครงการ เป็นต้น | 30,000 | ตำบลนาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง | 50,000 | อบต.นาชุมแสง | กองสาธาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  4.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียงที่ ขก 0618/1684 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2563 | 20,000 | ที่ว่าการอำเภอภูเวียง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 การลดปัญหายาเสพติดเพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2564 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2564 (ตามหนังสือศอ.ปส.จ.ขก. ที่ ขก 0018.3/ว9343 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563) | 20,000 | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง ประจำปี 2564 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอภูเวียง ประจำปี 2564 (ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1203 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563) | 25,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการตั้งจุดอำนวยความสะดวกทางจราจรช่วงเทศกาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 8,000 | หน้าที่ทำการ อบต. | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย   เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร. | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 10,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 100,000 | ตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

5.1  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต พัฒนาภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามความเหมาะสม | 150,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานโครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 150,000 | อบต.นาชุมแสง | สำนักงานปลัด อบต. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2   พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการเงิน การคลัง และงบประมาณ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาระสนเทศน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาระสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เช่น ค่าปรับปรุงแผนที่แม่บท ค่าเบี้ยเลี้ยงสำรวจข้อมูลภาคสนาม เป็นต้น | 50,000 | อบต.นาชุมแสง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง ตามโครงการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | 20,000 | สภาองค์กรชุมชนตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอภูเวียง ที่ ขก 0618/1754 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 | 20,000 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการจัดประชมประชาคมระดับตำบล เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น | 30,000 | อบต. นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ. 2540 ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร เป็นต้น | 20,000 | อบต. นาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้าน รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น | 20,000 | 12 หมู่บ้านในเขตตำบลนาชุมแสง | สนง.ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |